Администрация

Городского округа Рошаль

Московской области

Постановление

от 14.10.2014 № 716

Об утверждении муниципальной программы городского округа Рошаль

«Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль»

на 2015-2019 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458,  методическими указаниями по разработке муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденными постановлением Администрации городского округа Рошаль от 20.08.2014 №502, Перечнем муниципальных программ городского округа Рошаль, реализация которых планируется с 2015 года, утвержденным постановлением Администрации городского округа Рошаль от 20.08.2014 №516 (в редакции постановления Администрации городского округа Рошаль от 22.09.2014 №643), и переходом муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Рошаль «Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы.

2. Досрочно прекратить 31.12.2014 реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Рошаль «Охрана  окружающей среды городского округа Рошаль Московской области в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением  Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №617 (в редакции постановлений Администрации городского округа Рошаль от 08.07.2013 №430, от 16.07.2013 №464, от 04.10.2013 №622, от 04.10.2013 №623).

3. Признать утратившим силу с 01.01.2015:

постановление Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №617 «Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль «Охрана окружающей среды городского округа Рошаль Московской области в 2013-2015 годах»;

постановление Администрации городского округа Рошаль от 08.07.2013 №430 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Рошаль «Охрана окружающей среды городского округа Рошаль Московской области в 2013-2015 годах»;

постановление Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №464 «О внесении изменений в постановление  Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 №617«Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль «Охрана окружающей среды городского округа Рошаль Московской области в 2013-2015 годах»;

постановление Администрации городского округа Рошаль от 04.10.2013 №622 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Рошаль «Охрана окружающей среды городского округа Рошаль Московской области в 2013-2015 годах»;

постановление Администрации городского округа Рошаль от 04.10.2013 №623 «О  внесении изменений в муниципальную программу городского округа Рошаль «Охрана окружающей среды городского округа Рошаль Московской области в 2013-2015 годах».

4. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления  в газете «Рошальский вестник».

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль (Хрипунова Т.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Шестопалова В.А.

Глава городского округа 						А.В. Артюхин

Приложение к постановлению Администрации городского округа Рошаль

от 14.10.2014 №716

Муниципальная программа

городского округа Рошаль

«Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль»

на 2015-2019 годы

городской округ Рошаль

Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | «Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы (далее- муниципальная программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1.Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Рошаль путем снижения негативного воздействия на окружающую среду, предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, охраны и воспроизводства зеленого фонда городского округа. 2.Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры за счет развития системы экологического образования и воспитания, пропаганды и информирования населения, развития общественного экологического движения. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Мониторинг окружающей среды (проведение работ по оценеке качества атмосферного воздуха, проведение состояния качества анализа воды, почвы). 2.Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. 3.Охрана водных объектов (расчистка водных объеекктов, охрана близлежащих территорий) 4.Экологическое образование, воспитание и информирование населения (проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение акций «Чистая вода», «Чистая земля», «Чистый воздух», проведение слетов, конференций, съездой, фестивалей экологической направленности, выпуск экологической литературы). 5.Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Шестопалов В.А. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1.Охрана окружающей среды. 2.Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории городского округа Рошаль. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Итого | 9530 | 630 | 3620 | 1590 | 1760 | 1930 |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 9530 | 630 | 3620 | 1590 | 1760 | 1930 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (единиц) – 3 ед. 2. Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем числе выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) (%) - 100%. 3. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке : всего водных объектов – 2 ед., в том числе проведены работы по их очистке – 2 ед. 4. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (единиц) – 30 ед. 5. Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс. человек) – 5,0. 6. Доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме площадей очагов вредных организмов в лесах (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий), требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий) (%)-100%. |  |  |  |  |  |

Общая  характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная подпрограмма

Муниципальная программа разработана на основании постановления Администрации городского округа Рошаль от 20.08.2014 № 516 «О Перечне муниципальных программ городского округа Рошаль, реализация которых планируется с 2015 года»  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458, и Методических указаний по разработке муниципальных программ городского округа Рошаль.

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение стабилизации и улучшение экологической обстановки в городском округе Рошаль.

Вопросы охраны окружающей среды имеют большое значение.

В настоящий период экологическое состояние в городском округе Рошаль можно охарактеризовать как относительно благополучное. Однако в течение длительного времени вопросы охраны окружающей среды оставались без  внимания. В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей среды, охране, защите, использованию и воспроизводству зелёных насаждений, водных объектов,  проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.

К числу  экологических проблемы относятся:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления;

- загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами и бытовыми отходами;

- неудовлетворительное состояние лесонасаждений.

Для решения настоящих проблем необходимо провести комплексную проверку состояния атмосферного воздуха, почвы и воды на территории городского округа Рошаль.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспортный комплекс. За последние годы в городе увеличилось количество автотранспорта. В связи с этим, наблюдается рост объемов выбросов загрязняющих веществ.

Реальную угрозу обеспечению экологической безопасности  представляет загрязнение и захламление территорий городского округа Рошаль  несанкционированными свалками. Иногда поджогам подвергаются  контейнеры с отходами.  Мусор поджигается неизвестными лицами.

Сжигание мусора является источником органических загрязнений атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку городских территорий  и ликвидацию стихийных свалок.

Причинами загрязнения водных объектов является сброс в природные водные объекты недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных и промышленных объектов, а также неудовлетворительное состояние прибрежных зон, захламленных бытовым мусором.  Сохранение и восстановление природных водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение на них негативного воздействия возможно путем уменьшения сброса загрязняющих стоков в водные объекты при выполнении технологических мероприятиях на объектах экономики, а так же проведения санитарной очистки прибрежных зон и мест массового отдыха населения.

К границам городского округа Рошаль со всех сторон примыкают крупные лесные массивы, в том числе и городские леса на площади 160 га.

Степень озеленения городских территорий является важной характеристикой среды проживания. Озеленённые территорий в планировочной структуре города определяют его ландшафтную архитектуру, санитарно-гигиеническое состояние, возможности организации отдыха и занятия спортом на природе в пределах городского округа Рошаль.

В течении длительного времени уход за зелеными насаждениями на территории городского окуга Рошаль не осуществлялся.

Администрацией городского округа Рошаль ежегодно планируются природоохранные мероприятия, однако из-за отсутствия финансирования, системного подхода к организации мероприятий по охране окружающей среды зелёные насаждения, водные объекты пришли к запущенному состоянию и требуют работы  по восстановлению объектов.

Прогноз развития соответствующей ситуации в сфере

реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы  обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Рошаль путем снижения негативного воздействия на окружающую среду, предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, охраны и воспроизводства зеленого фонда городского округа.

. Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Реализация указанных программных мероприятий позволит осуществить Администрации городского округа Рошаль полномочия, предусмотренные Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Описание целей и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы (далее – муниципальная программа) представляет собой документ, содержащий цели и задачи городского округа Рошаль на среднесрочный период в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности на территории городского округа Рошаль, а также направления и механизмы их реализации.

Цель городской политики в области охраны окружающей среды – улучшение экологической обстановки на территории городского округа Рошаль на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения масштабов воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир.

Целевые показатели в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач

1. Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (единиц) – 3 ед.

2. Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем числе выявленных несанкционированных  (стихийных) свалок (навалов)  (%) - 100%.

3. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке : всего водных объектов – 2 ед., в том числе проведены работы по их очистке – 2 ед.

4. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (единиц) – 30 ед.

5. Количество населения, принявшего участие  в экологических мероприятиях (тыс. человек) – 5,0.

6. Доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме площадей очагов вредных организмов в лесах (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий), требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий) (%)-100%.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных показателей, характеризующие достижение целей и задач, приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

Ресурсное  обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий  муниципальной программы производится за счет средств бюджета городаского округа Рошаль. Объем бюджетного финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета городского округа Рошаль, с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной пррограммы в 2015-2019 годах составит – 9530 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 630 тыс. рублей;

2016 год – 3620 тыс. рублей;

2017 год – 1590 тыс. рублей;

2018 год – 1760 тыс. рублей;

2019 год – 1930 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлено в приложении №2 к муниципальной программе.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» (далее - подпрограмма) является инструментом для реализации цели городской политики в области охраны окружающей среды – улучшение экологической обстановки на территории города Рошаль на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения масштабов воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы.

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок,  сохранению водных объектов, обеспечивающих благоприятные условия для проживания населения.

В целях создания условий для формирования экологической культуры населения города, реализации законных прав граждан на информацию в области охраны окружающей среды, экологических знаний планируются мероприятия по комплексному обследованию  и оценке состояния окружающей среды на территории городского округа Рошаль, увеличению количества образовательных учреждений, охваченных системой экологического воспитания и просвещения, культуроведческих мероприятий экологической направленности, социально-значимых экологических проектов, реализуемых общественными организациями, информационных мероприятий  (публикаций, радио- и телерепортажей, пресс-конференций, публичных лекций).

Подпрограмма  «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории городского округа Рошаль» (далее - Подпрограмма) является инструментом для реализации цели городской политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских  лесов,  расположенных на территории городскоготокруга Рошаль

Проведенным лесоустройством в 2008 году, определены лесные участки, расположенные на территории городского округа Рошаль, находящиеся в ведении Администрации городского округа Рошаль. Они предназначены для сохранения  благоприятной экологической обстановки, отдыха населения, проведения культурно – оздоровительных и спортивных мероприятий. Городские леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов  при  условии, что это совместимо с целевым назначением городских  лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Городские леса играют важную роль в естественном очищении окружающей среды, имеют важное рекреационное назначение.

Общая площадь городских лесов по состоянию на 01.01.2014г. составляет 160 га.

Намеченные лесохозяйственным регламентом «Городские леса, находящиеся в ведении Администрации городского округа Рошаль» не выполняются, а именно:

- не проведено размежевание городских лесов с другими  функциональными зонами;

- отсутствует практика использования лесов на условиях аренды, постоянного (бессрочного) пользования и безвозмездного срочного  пользования;

- недостаточное финансирование работ по проведению рубок ухода, направленных  на формирование ландшафтов, улучшение пространственной структуры лесов и качества насаждений.

Особое значение имеет качественное противопожарное обустройство городских лесов, обеспечение безопасности жилых зон, объектов экономики и социально-оздоровительной сферы, имеющих границы с городскими лесами.

Во время пожароопасных периодов имеют место случаи возникновения пожаров в городских лесах.

Большое значение имеет сохранность городских лесов, пресечение случаев незаконной вырубки деревьев.

В рамках Подпрограмы предусмотрены мероприятия, направленные на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов.

Порядок взаимодействия ответственного

за выполнение мероприятия программы с заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик программы организует текущее управление реализацией программы и взаимодействие с исполнителями подпрограмм.

Источники финансирования программы – бюджет городского округа Рошаль .

Получателями средств бюджета городского округа Рошаль являются исполнители мероприятий программы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ мероприятий.

Исполнители мероприятий программы готовят и представляют муниципальному заказчику программы отчеты о реализации программы.

Ответственные за выполнение мероприятий программы с учетом данных, представленных исполнителями программы:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий программы;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы в части соответствующего мероприятия;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий программы в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

представляют муниципальному заказчику программы отчет о реализации мероприятий программы по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль №458 от 25.07.2014.

.

Перечень мероприятий муниципальной программы,

направленных на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Достижение целей и задач муниципальной программы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №3 к муниципальной программе.

Методика  расчета  значений  показателей эффективности  реализации муниципальной  программы

Эффек тивность  реализации  муниципальной   программы определяется  степенью

достижения следующих показателей :

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1. Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (единиц) : Показатель   определяется   по   результатам   реализации   мероприятий.

2. Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем числе выявленных несанкционированных  (стихийных) свалок (навалов)  (%): Показатель   определяется   по   результатам   реализации   мероприятий.

3. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке : Показатель   определяется   по   результатам   реализации   мероприятий.

4. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (единиц) – Показатель   определяется   по   количеству проведенных мероприятий.

5. Количество населения, принявшего участие  в экологических мероприятиях (тыс. человек) : Показатель   определяется   по   результатам   реализации   мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения. Представляется ежегодно.

Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий»

1. Доля  площади лесов,  в  которых  проведены санитарно-оздоровительные  мероприятия    в общем объеме лесов, поврежденных вредителями и болезнями (процент): данный  показатель  характеризует  соотношение  площади проведения санитарно- оздоровительных  мероприятий  в  общем  объеме поврежденных  лесов.

Состав, форма и сроки представления отчётности по муниципальной программе

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Рошаль.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель муниципальной программы:

1) в срок до 20 июля соответствующего года, формирует оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по итогам работы за 1 полугодие соответствующего года и направляет в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль.

Оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).

2) в срок до 20 февраля готовит годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы и направляет его в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы с полученным заключением отдела экономики Администрации городского округа Рошаль об оценке эффективности реализации муниципальной программы направляется Главе городского округа Рошаль для утверждения в срок до 1 марта года, следующего за отчётным.

3) после окончания срока реализации муниципальной программы готовит и представляет Главе городского округа Рошаль на утверждение итоговый отчёт о её реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего за последним годов реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчёт о ходе реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

причины невыполнения мероприятий, не завершённых в утверждённые сроки, и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по итогам работы за 1 полугодие соответствующего года представляется по форме согласно приложению №7 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль от 08.07.2013 №434 (далее – Порядок).

Годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №7 и №8 к Порядку.

Итоговый отчёт о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №8 и №9 к Порядку.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

муниципальной программы

«Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы

Описание целей и задач подпрограммы

Цели подпрограммы: .улучшение санитарно-экологического состояния городской территории; формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды; охрана водных объектов, обеспечивающих благоприятные условия для проживания населения.

Задачи подпрограммы:

1.Мониторинг окружающей среды (проведение работ по оценеке качества атмосферного воздуха, проведение состояния качества анализа воды, почвы).

2.Выявление и ликвидация  несанкционированных свалок.

3.Охрана водных объектов (расчистка водных объеекктов, охрана близлежащих территорий)

4.Экологическое образование, воспитание и информирование населения (проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение акций «Чистая вода», «Чистая земля», «Чистый воздух», проведение слетов, конференций, съездой, фестивалей экологической направленности, выпуск экологической литературы).

Характеристика проблем и мероприятий

Вопросы охраны окружающей среды имеют большое значение.

В настоящий период экологическое состояние в городском округе Рошаль можно охарактеризовать как относительно благополучное.  Однако в течение длительного времени вопросы охраны окружающей среды оставались без  внимания. В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей среды, охране, защите, использованию и воспроизводству зелёных насаждений, водных объектов,  проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.

К числу  экологических проблемы относятся:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления;

- загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами и бытовыми отходами;

- неудовлетворительное состояние лесонасаждений.

Для решения настоящих проблем необходимо провести комплексную проверку состояния атмосферного воздуха, почвы и воды на территории городского округа Рошаль.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспортный комплекс. За последние годы в городе увеличилось количество автотранспорта. В связи с этим, наблюдается рост объемов выбросов загрязняющих веществ.

Реальную угрозу обеспечению экологической безопасности  представляет загрязнение и захламление территорий городского округа Рошаль  несанкционированными свалками. Иногда поджогам подвергаются  контейнеры с отходами.  Мусор поджигается неизвестными лицами.

Сжигание мусора является источником органических загрязнений атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку городских территорий  и ликвидацию стихийных свалок.

Причинами загрязнения водных объектов является сброс в природные водные объекты недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных и промышленных объектов, а также неудовлетворительное состояние прибрежных зон, захламленных бытовым мусором.  Сохранение и восстановление природных водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение на них негативного воздействия возможно путем уменьшения сброса загрязняющих стоков в водные объекты при выполнении технологических мероприятиях на объектах экономики, а так же проведения санитарной очистки прибрежных зон и мест массового отдыха населения.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды городского округа Рошаль» (далее - Подпрограмма) является инструментом для реализации цели городской политики в области охраны окружающей среды – улучшение экологической обстановки на территории города Рошаль на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения масштабов воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы.

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок,  сохранению водных объектов, обеспечивающих благоприятные условия для проживания населения.

В целях создания условий для формирования экологической культуры населения города, реализации законных прав граждан на информацию в области охраны окружающей среды, экологических знаний планируются мероприятия по комплексному обследованию  и оценке состояния окружающей среды на территории городского округа Рошаль, увеличению количества образовательных учреждений, охваченных системой экологического воспитания и просвещения, культуроведческих мероприятий экологической направленности, социально-значимых экологических проектов, реализуемых общественными организациями, информационных мероприятий  (публикаций, радио- и телерепортажей, пресс-конференций, публичных лекций).

Целевые показатели в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач

1. Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (единиц) – 3 ед.

2. Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем числе выявленных несанкционированных  (стихийных) свалок (навалов)  (%) - 100%.

3. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке : всего водных объектов – 2 ед., в том числе проведены работы по их очистке – 2 ед.

4. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (единиц) – 30 ед.

5. Количество населения, принявшего участие  в экологических мероприятиях (тыс. человек) – 5,0.

Ресурсное  обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий  муниципальной родпрограммы производится за счет средств бюджета городаского округа Рошаль. Объем бюджетного финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета городского округа Рошаль, с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной пррограммы в 2015-2019 годах составит – 7600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 530 тыс. рублей;

2016 год – 3190 тыс. рублей;

2017 год – 1150 тыс. рублей;

2018 год – 1310 тыс. рублей;

2019 год – 1420 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлено в приложении №2 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия ответственного

за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик подпрограммы организует текущее управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с исполнителями подпрограммы.

Источники финансирования подпрограммы – бюджет городского округа Рошаль.

Получателями средств бюджета городского округа Рошаль являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ мероприятий.

Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о реализации подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы с учетом данных, представленных исполнителями подпрограммы:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий

местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий»

муниципальной программы

«Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы

Описание целей и задач подпрограммы

Цели подпрограммы: Повышение эффективности использования,  охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, как  важнейшего природоформирующего  компонента.

Задачи подпрограммы:

1.Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках.

Характеристика проблем и мероприятий

Подпрограмма  «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий» (далее - Подпрограмма) является инструментом для реализации цели городской политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских  лесов,  расположенных на территории городскоготокруга Рошаль

Проведенным лесоустройством в 2008 году, определены лесные участки, расположенные на территории городского округа Рошаль, находящиеся в ведении Администрации городского округа Рошаль. Они предназначены для сохранения  благоприятной экологической обстановки, отдыха населения, проведения культурно – оздоровительных и спортивных мероприятий. Городские леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов  при  условии, что это совместимо с целевым назначением городских  лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Городские леса играют важную роль в естественном очищении окружающей среды, имеют важное рекреационное назначение.

Общая площадь городских лесов по состоянию на 01.01.2014г. составляет 160 га.

Намеченные лесохозяйственным регламентом «Городские леса, находящиеся в ведении Администрации городского округа Рошаль» не выполняются, а именно:

- не проведено размежевание городских лесов с другими  функциональными зонами;

- отсутствует практика использования лесов на условиях аренды, постоянного (бессрочного) пользования и безвозмездного срочного  пользования;

- недостаточное финансирование работ по проведению рубок ухода, направленных  на формирование ландшафтов, улучшение пространственной структуры лесов и качества насаждений.

Особое значение имеет качественное противопожарное обустройство городских лесов, обеспечение безопасности жилых зон, объектов экономики и социально-оздоровительной сферы, имеющих границы с городскими лесами.

Во время пожароопасных периодов имеют место случаи возникновения пожаров в городских лесах.

Большое значение имеет сохранность городских лесов, пресечение случаев незаконной вырубки деревьев.

В рамках Подпрограмы предусмотрены мероприятия, направленные на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов.

Целевые показатели в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач

1. Доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме площадей очагов вредных организмов в лесах (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий), требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий) (%)-100%.

Ресурсное  обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий  муниципальной родпрограммы производится за счет средств бюджета городаского округа Рошаль. Объем бюджетного финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета городского округа Рошаль, с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2015-2019 годах составит – 1930 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 100 тыс. рублей;

2016 год – 430 тыс. рублей;

2017 год – 440 тыс. рублей

2018 год – 450 тыс. рублей;

2019 год – 510 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлено в приложении №3 к программе.

Порядок взаимодействия ответственного

за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик подпрограммы организует текущее управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с исполнителями подпрограммы.

Источники финансирования подпрограммы – бюджет городского округа Рошаль.

Получателями средств бюджета городского округа Рошаль являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ мероприятий.

Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о реализации подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы с учетом данных, представленных исполнителями подпрограммы:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

Паспорт

подпрограммы «Охрана окружающей среды»

| Наименование подпрограммы | Охрана окружающей среды городского округа Рошаль (далее-подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | 1.Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории; 2.Формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды; 3. Охрана водных объектов, обеспечивающих благоприятные условия для проживания населения. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Шестопалов В.А. |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрация городского округа Рошаль |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Мониторинг окружающей среды (проведение работ по оценеке качества атмосферного воздуха, проведение состояния качества анализа воды, почвы). 2.Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. 3.Охрана водных объектов (расчистка водных объектов, охрана близлежащих территорий) 4.Экологическое образование, воспитание и информирование населения (проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение акций «Чистая вода», «Чистая земля», «Чистый воздух», проведение слетов, конференций, съездой, фестивалей экологической направленности, выпуск экологической литературы). |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | 20015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |  |
| Всего, в том числе: | 530 | 3190 | 1150 | 1310 | 1420 | 7600 |  |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 530 | 3190 | 1150 | 1310 | 1420 | 7600 |  |
| Средства бюджета Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (единиц) – 3 ед. 2. Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем числе выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) (%) - 100%. 3. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке : всего водных объектов – 2 ед., в том числе проведены работы по их очистке – 2 ед. 4. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования (единиц) – 30 ед. 5. Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс. человек) – 5,0. |  |  |  |  |  |  |

Паспорт

подпрограммы  «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон

и зон озелененных территорий на территории городского округа Рошаль»

| Наименование подпрограммы | Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов и лесопарковых зон на территории городского округа Рошаль (далее- подпрограмма) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, как важнейшего природоформирующего компонента. |  |  |  |  |  |
| Координатр Программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Шестопалов В.А. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрация городского округа Рошаль |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | 20015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Всего: в том числе: | 100 | 430 | 440 | 450 | 510 | 1930 |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 100 | 430 | 440 | 450 | 510 | 1930 |
| Средства бюджета Московской области) |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме площадей очагов вредных организмов в лесах (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий), требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий) (%)-100%. |  |  |  |  |  |

Приложение №1 к муниципальной программе «Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением Администрации городского округа Рошаль

от ______________ №_____

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение задачи (тыс. рублей) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) 2013 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Рошаль | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг окружающей среды (проведение работ по оценке качества атмосферного воздуха, проведение состояния качества анализа воды, почвы). | 1200 |  | количество исследуемых компонентов окружающей природной среды | ед. |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | 1950 |  | доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем числе выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | % |  | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 |  |
| 1.3 | Охрана водных объектов (расчистка водных объектов, охрана близлежащих территорий) | 4200 |  | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.4 | Экологическое образование, воспитание и информирование населения (проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение акций «Чистая вода», «Чистая земля», «Чистый воздух», проведение слетов, конференций, съездой, фестивалей экологической направленности, выпуск экологической литературы). . | 250 |  | Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального образования | ед. | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |  |
| 2. Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории городского округа Рошаль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках. | 1930 |  | Доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме площадей очагов вредных организмов в лесах (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий), требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (лесопарковых зонах, зонах озелененных территорий) | % | - | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 |  |

Приложение  №2 к муниципальной программе «Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рошаль от _____________№_____

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы

«Экология и окружающая среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы

| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования |  | Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Комплексное обследование и оценка состояния окружающей среды на территории городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | 32000 руб.* 35 кв.км = 1120 тыс. рублей 32000 руб. – средняя цена обследования 1 км (включая полевые и камеральные работы – специальные экологические обследования, описание точек наблюдения, картографирование) с учетом инфляции. Расчет произведен в соответствии со Справочником базовых цен на инженерно -геологические и инженерно- экологические изыскания для строительства. 35 км – протяженность экологического, рекогносцировочного (маршрутногообследования) | Всего: 1200 2015 год - 0 2016 год – 1200 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Выявление несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории городского округа Рошаль и организация работ по их ликвидации | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на выполнение данного мероприятия осуществлен на основании ТСНБ МО Предварительная стоимость вывоза 1м3 - 775 руб. *2516 м3 = 1950 тыс. рублей | Всего - 1950 2015 год - 500 2016 год - 300 2017 год - 300 2018 год - 400 2019 год - 450 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Очистка берегов и акватории оз.Юбилейное от бытового мусора | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | Сметная документация разрабатывается в сметно- нормативной базе 2011 года для строек на территории Московской области с учетом пересчета индекса сметной стоимости, утвержденного письмом Минрегиона России. Объем финансирования произведен по аналогии за работы по очистке берегов и акватории водных объектов за предшествующий период. Предварительная стоимость расчистки 1 км Водного объекта 385 рублей Пплощадь расчистки 5,46 кв.км. 384 тыс.руб.*5,46 км = 2100 тыс.рублей | Всего: 2100 2015 – 0 2016 год – 450 2017 год – 500 2018 год – 550 2019 год – 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Расчитска берегов р. Воймега | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | Сметная документация разрабатывается в сметно- нормативной базе 2011 года для строек на территории Московской области с учетом пересчета индекса сметной стоимости, утвержденного письмом Минрегиона России. Объем финансирования произведен по аналогии за работы по расчистке русел рек за предшествующий период. Предварительная стоимость расчистки 1 км реки Воймега 1750 тыс. рублей. Протяженность расчистки 1км.200м 1750 тыс. руб.*1,2 км = 2100 тыс.рублей | Всего: 2100 2015-0 2016 год – 1200 2017 год – 300 2018 год – 300 2019 год - 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения, в том числе ежегодное проведение Дней защиты от экологической опасности в городском округе Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | Ежегодные расходные материалы и канцелярские товары на проведение мероприятий и подготовка отчета – 100 тыс. рублей; Изготовление подарков, вымпелов, сувениров для награждения участников фестиваля –150 тыс.рублей | Всего: 250 2015 год – 30 2016 год - 40 2017 год – 50 2018 год – 60 2019 год – 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов, лесопарковых зон и зон озелененных территорий на территории городского округа Рошаль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Организация и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в городских лесах на территории городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | Мероприятие включает в се бя следующие виды работ: 1.Проведение сплошных санитарных рубок: Площадь сплошных санитарных рубок умножается на цену за 1 га выполнения данных работ с учетом индекса потребительских цен. 4,5 га *115тыс. рублей= 515 тыс. рублей 2. Проведение выборочных санитарных рубок: Площадь выборочных санитарных рубок умножается на цену за 1 га выполнения данных работ с учетом индекса потреби тельских цен. 5га * 117тыс. рублей=585 тыс. рублей 3.Очистка лесных насаждений от захламленности: Площадь леса, подлежащая очистке, умножается на цену за 1 га выполнения данных работ с учетом индекса потребительских цен. 4,6 га *140 тыс. рублей=650 тыс. рублей | Всего: 1750 2015 год – 4100 2016 год – 400 2017 год – 400 2018 год – 400 2019 год – 450 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Изготовление и установка предупредительных аншлагов, агитплакатов, шлагбаумов, организация мест отдыха | Средства бюджета городского округа Рошаль | 40 шт. аншлагов х 5 тыс. руб. (средняя стоимость аншлагов) В стоимость 1 шт. изделия входит доставка рабочих к месту установки аншлагов и обратно, доставка лесоматериала (погрузка, разгрузка, подноска), изготовление столбов, перекладины, установка и покраска столбов, монтаж аншлагов, содержание аншлагов, в том числе скашивание травы возле аншлагов, сгребание и уборка травы, демонтаж аншлагов и запрещающих знаков по окончании пожароопасного сезона. |  | Всего: 180 2015-0 2016 год – 30 2017 год – 40 2018 год – 50 2019 год – 60 |  |  |  | 40 шт. аншлагов х 5 тыс. руб. (средняя стоимость аншлагов) В стоимость 1 шт. изделия входит доставка рабочих к месту установки аншлагов и обратно, доставка лесоматериала (погрузка, разгрузка, подноска), изготовление столбов, перекладины, установка и покраска столбов, монтаж аншлагов, содержание аншлагов, в том числе скашивание травы возле аншлагов, сгребание и уборка травы, демонтаж аншлагов и запрещающих знаков по окончании пожароопасного сезона. | Всего: 200 2015 год – 20 2016 год – 30 2017 год – 40 2018 год – 50 2019 год – 60 |  |

Приложение  к  подпрограмме «Охрана окружающей среды»

Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды»

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) | Объём финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории городского округа Рошаль и их ликвидация | Организация работ по выявлению несанкционированных свалок (срок исполнения- апрель текущего финансового года); проведение конкурсных процедур на выполнение работ (срок исполнения -2й вартал текущего года) | Итого | 2015-2019 |  | 1950 | 500 | 300 |  |  | 300 | 400 | 450 |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль | 100% Ликвидация свалок, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  |  | 1950 | 500 | 300 |  |  | 300 | 400 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мониторинг окружающей среды (проведение работ по оценке качества атмосферного воздуха, проведение состояния качества анализа воды, почвы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексное обследование и оценка состояния окружающей среды на территории городского округа Рошаль | Организация работы по выполнени ю мероприяти я (подготовка исходного материала, проведение конкурсных процедур на выполнение работ) (срок исполнения -1-2 квартал текущего года) | Итого | 2015-2019 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль | обеспечение объективной информацией о состоянии 3х компонентов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охрана водных объектов (расчистка водных объеекктов, охрана близлежащих территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Очистка берегов и акватории оз.Юбилейное от бытового мусора | Проведени е конкурсны х процедур, заключение контракта на выполнение работ по корректировке (срок исполнения 2й квартал текущего года) | Итого | 2015-2019 |  | 2100 |  | 450 |  |  | 500 | 550 | 600 |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль | предотвращение загрязнения водных объектов, улучшение санитарно-экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  |  | 2100 |  |  | 450 |  | 500 | 550 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Очистка берегов р. Воймега | Проведени е конкурсны х процедур, заключение контракта на выполнение работ по корректировке (срок исполнения -3й квартал текущего года) | Итого | 2015 2019 |  | 2100 |  |  | 1200 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского окру | предотвращение загрязнения водных объектов, улучшение санитарно-экологической обстановки на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  |  | 2100 |  |  | 1200 |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Экологическое образование, воспитание и информирование населения (проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение акций «Чистая вода», «Чистая земля», «Чистый воздух», проведение слетов, конференций, съездой, фестивалей экологической направленности, выпуск экологической литературы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения, в том числе ежегодное проведение Дней защиты от экологической опасности в городском округе Рошаль | Подготовка правового акта о проведении Дней защиты от экологической опасности и проведение днней защиты от эколог. опасности (срок исполнения -1й, 2й квартал текущего года) | Итого | 2015-2019 |  | 250 | 30 |  | 40 |  | 50 | 60 |  | 70 |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского окру | привлечение внимания населения к проблемам экологии, повышение уровня воспитания и образования среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  |  | 250 | 30 |  | 40 |  | 50 | 60 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по подпрограмме |  | Итого | 2015-2019 |  | 7600 | 530 |  | 3190 |  | 1150 | 1310 |  |  | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  |  | 7600 | 530 |  | 3190 |  | 1150 | 1310 |  |  | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  к  подпрограмме  «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения,

городских лесов, лесопарковых зон  и зон озелененных территорий на территории городского округа Рошаль»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения,

городских лесов, лесопарковых зон  и зон озелененных территорий на территории городского округа Рошаль»

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущем финансово м году (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) | Объём финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в городских лесах на территории городского округа Рошаль | Проведени е конкурсны х процедур, заключение контракта на выполнение работ по проведение санитарно-оздоровительных мероприятий(вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, рубка просек, очитска лесов от захламления и т.д.) срок исполнения -2й квартал текущего года | Итого | 2015-2019 | 100 | 1750 | 100 |  |  | 400 | 400 | 400 | 450 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль | сохранение лесного фонда, поддержание его целостности и функций на площади 160 га |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | 100 | 1750 | 100 |  |  | 400 | 400 | 400 | 450 |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление и установка предупредительных аншлагов, агитплакатов, шлагбаумов, организация мест отдыха и уголков защиты | Организация работ по изготовлению и установке необходимого инветаря (срок исполнения- 2й квартал текущего финансового года) | Итого | 2015-2019 |  | 180 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль | привлечение внимания населения к проблемам экологии, повышение уровня воспитания и образования среди населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  |  | 180 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 2015-2019 | 100 | 1930 | 100 | 430 |  |  | 440 | 450 | 510 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Рошаль |  | 100 | 1930 | 100 |  | 430 |  | 440 | 450 | 510 |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |