УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Контрольно-счетной палаты

городского округа Шатура

от 31.12.2020 № 16

(в ред. от 25.08.2021 № 79)

ПЛАН

работы Контрольно-счетной палаты Городского округа Шатура Московской области

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | | *Объект аудита (контроля)* | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | *Дата начала*  *и окончания проведения мероприятия* | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
| **1. Контрольные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| **Последующий контроль за исполнением бюджета за 2020 год** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации Городского округа Шатура за 2020 год | | Администрация Городского округа Шатура | 2020 год | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Панкратова А.В. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.2 | Внешняя проверка бюджетной отчетности администрации городского округа Шатура за 2020 год | | Администрация городского округа Шатура | 2020 год | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Панкратова А.В. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.3 | Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрации городского округа Рошаль за 2020 год | | Администрация городского округа Рошаль | 2020 год | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Гаврилова И.Ю. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.4 | Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета депутатов Городского округа Шатура за 2020 год | | Совет депутатов Городского округа Шатура | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Панкратова А.В. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | | *Объект аудита (контроля)* | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | Дата начала  и окончания проведения мероприятия | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
| 1.5 | Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета депутатов городского округа Рошаль за 2020 год | | Совет депутатов городского округа Рошаль | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Гаврилова И.Ю. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП Шатура | |
| 1.6 | Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты Городского округа Шатура  за 2020 год | | Контрольно-счетная палата Городского округа Шатура | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Панкратова А.В. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.7 | Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура  за 2020 год | | Контрольно-счетная палата городского округа Шатура | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Панкратова А.В. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.8 | Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты городского округа Рошаль  за 2020 год | | Контрольно-счетная палата городского округа Рошаль | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 01 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Гаврилова И.Ю. | | Проверка  (камеральная) | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| **Тематические контрольные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ «ВСОШ», а также на иные цели, муниципального имущества | | Администрация городского округа Шатура  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 25 января  -  26 февраля | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю. | | Проверка  (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | | *Объект аудита (контроля)* | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | *Дата начала*  *и окончания проведения мероприятия* | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
|  |  | | (сменная) общеобразовательная школа» |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 1.10 | Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа Шатура и поступлений средств в местный бюджет от его реализации | | Администрация Городского округа Шатура | 01.01.2018  -  31.12.2019 | | 25 января  -  26 февраля | Коржов С.П. | Панкратова А.В. | | Проверка  (камеральная) | | п. 5 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.11 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОБУ ДО «ДШИ», а также на иные цели, муниципального имущества | | Администрация городского округа Рошаль  Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Рошаль Московской области | 01.01.2019  -  31.12.2020 | | 04 мая  -  04 июня | Коржов С.П. | Абрамова Е.В. Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | Проверка  (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.12 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ «Детский сад | | Администрация городского округа Шатура  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 07 июня  -  30 июня | Коржов С.П. | Абрамова Е.В. Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | Проверка (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | | *Объект аудита (контроля)* | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | *Дата начала*  *и окончания проведения мероприятия* | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
|  | №28», а также на иные цели, муниципального имущества | | учреждение «Детский сад №28» городского округа Шатура |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 1.13 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «СШ», а также на иные цели, муниципального имущества | | Администрация городского округа Шатура  Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа городского округа Шатура Московской области» | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 01 июля  -  30 июля | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Панкратова А.В. | | Проверка (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.14 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАОУ ДО ДШИ с. Дмитровский Погост, а также на иные цели, муниципального имущества | | Администрация городского округа Шатура  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Дмитровский Погост» Шатурского муниципального | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 02 августа  -  31 августа | Коржов С.П. | Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | Проверка (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | | *Объект аудита (контроля)* | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | *Дата начала*  *и окончания проведения мероприятия* | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
|  |  | | района Московской области |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 1.15 | *Исключен*  *(распоряжение КСП Городского округа Шатура от 25.08.2021 №79)* | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 1.16 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК РДК им. Нариманова, а также на иные цели | | Администрация городского округа Шатура  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры им. Нариманова» Шатурского муниципального района | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 18 октября  -  19 ноября | Коржов С.П. | Абрамова Е.В. Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | Проверка (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | | *Объект аудита (контроля)* | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | *Дата начала*  *и окончания проведения мероприятия* | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
|  |  | | Московской области |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 1.17 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Центр «Гармония», а также на иные цели | | Администрация городского округа Шатура  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психологической, медицинской и социальной помощи «Гармония» | 01.01.2020  -  31.12.2020 | | 22 ноября  -  30 декабря | Коржов С.П. | Абрамова Е.В. Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | Проверка (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| 1.18 | Проверка законности и результативности расходования средств бюджета, предусмотренных на функционирование и развитие Системы 112 Московской области в 2019-2020 годах (с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области) | | Администрация Городского округа Шатура  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Шатура» | 01.01.2019  -  31.12.2020 | | 02 августа  -  06 декабря | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | Проверка  (выездная) | | п. 4 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП  п. 1.19 Плана  работы Контрольно-счетной палаты Московской области  на 2021 год | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | | *Объект аудита (контроля)* | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | *Дата начала*  *и окончания проведения мероприятия* | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
| **2. Экспертно-аналитические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| **Последующий контроль за исполнением бюджета Городского округа Шатура** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Экспертиза муниципальных программ в части приведения в соответствие с решением Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области «О бюджете городского округа Шатура Московской области на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов» | Администрация  Городского округа  Шатура  Московской  области | | 1 квартал  2021 года | | 24 марта  -  31 марта | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | Обследование | | п. 11  ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
|  | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2020 год | Администрация городского округа Рошаль | | 2020 год | | 01 апреля  -  30 апреля | Коржов С.П. | Гаврилова И.Ю. | Обследование | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
|  | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Шатура за 2020 год | Администрация городского округа Шатура | | 2020 год | | 01 апреля  -  30 апреля | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Панкратова А.В. | Обследование | | п. 3 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование*  *мероприятия* | *Объект аудита (контроля)* | | *Проверяемый (анализируем.) период деятельности объекта аудита (контроля)* | | *Дата начала*  *и окончания проведения мероприятия* | *Руководитель мероприятия* | *Ответственные исполнители* | *Метод проведения мероприятия* | | *Основание мероприятия* | |
| **Оперативный контроль за исполнением бюджета Городского округа Шатура** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мониторинг исполнения бюджета Городского округа Шатура за первый квартал 2021 года | Администрация Городского округа Шатура | | 3 месяца 2021 года | | в течение 10 рабочих дней с момента поступления | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | Обследование | | п. 1 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
|  | Мониторинг исполнения бюджета Городского округа Шатура за полугодие 2021 года | Администрация Городского округа Шатура | | 6 месяцев 2021 года | | в течение 10 рабочих дней с момента поступления | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | Обследование | | п. 1 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
|  | Мониторинг исполнения бюджета Городского округа Шатура за 9 месяцев 2021 года | Администрация Городского округа Шатура | | 9 месяцев 2021 года | | в течение 10 рабочих дней с момента поступления | Коржов С.П. | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | Обследование | | п. 1 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| **3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области и нормативных правовых актов администрации Городского округа Шатура (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Городского округа Шатура,**  **а также муниципальных программ Городского округа Шатура** | | | | | | | | | | | | | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование мероприятия* | | | | *Срок проведения* | | *Ответственные исполнители* | | | | | *Основание мероприятия* | |
| 3.1 | Экспертиза проекта решения Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области  «Об исполнении бюджета городского округа Шатура Московской области за 2020 год» | | | | апрель-май | | Абрамова Е.В. | | | | | ст.264.4  БК РФ,  п. 3  ч. 1 ст. 8 Положения о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование мероприятия* | | | | *Срок проведения* | | *Ответственные исполнители* | | | | | *Основание мероприятия* | |
| 3.2 | Экспертиза проекта решения Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области  «Об исполнении бюджета городского округа Рошаль Московской области за 2020 год» | | | | апрель-май | | Гаврилова И.Ю. | | | | | ст.264.4  БК РФ,  п. 3  ч. 1 ст. 8 Положения о КСП | |
| 3.3 | Экспертиза проекта решения Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области «О бюджете Городского округа Шатура Московской области на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов» | | | | в течение 14 рабочих дней с момента поступления | | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | ст. 157 БК РФ,  п. 2 ч. 1  ст. 8 Положения  о КСП | |
| 3.4 | Экспертиза проектов решений Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области «О бюджете Городского округа Шатура Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | | | | в течение 5 рабочих дней с момента подписания распоряжения | | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | п. 2 ч. 1  ст. 8 Положения  о КСП | |
| 3.5 | Экспертиза проектов решений Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области и нормативных правовых актов администрации Городского округа Шатура в части, касающейся расходных обязательств Городского округа Шатура, а также муниципальных программ Городского округа Шатура | | | | в течение 5 рабочих дней с момента подписания распоряжения | | Коржов С.П.  Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | п. 7 ч. 1  ст. 8 Положения  о КСП | |
| **4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты Городского округа Шатура Московской области** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Организационное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Подготовка и представление в КСП Московской области ежеквартального отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты | | | | Ежеквартально,  до 5-го числа месяца, следующего  за отчетным периодом | | Коржов С.П.  Абрамова Е.В. | | | | | Соглашение | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование мероприятия* | | | | *Срок проведения* | | *Ответственные исполнители* | | | | | *Основание мероприятия* | |
| 4.1.2 | Организация работы по рассмотрению обращений граждан | | | | в течение года | | Коржов С.П. | | | | | Федеральный закон от 02.05.2006  №59-ФЗ | |
| 4.1.3 | Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой полномочий главного администратора доходов бюджета Городского округа Шатура | | | | в течение года | | Коржов С.П. | | | | | Бюджетный кодекс РФ | |
| 4.1.4 | Формирование и утверждение плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год | | | | до 31.12.2021 | | Коржов С.П. | | | | | ст. 12 Положения  о КСП | |
| **4.2. Противодействие коррупции** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, в части касающейся вопросов противодействия коррупции | | | | в течение года | | Коржов С.П.  Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | ﻿ п. 10 ч. 1 ст. 8 Положения  о КСП | |
| **4.3. Методологическое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля и методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты | | | | первый квартал | | Коржов С.П. | | | | | ст. 11  Положения  о КСП | |
| **4.4. Мероприятия по обеспечению гласности** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Направление информации о результатах проведенного контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в | | | | по окончанию мероприятия | | Коржов С.П. | | | | | п. 9 ч. 1 ст. 8 Положения о КСП | |
|  | Совет депутатов Городского округа Шатура, главе Городского округа Шатура | | | |  | |  | | | | |  | |
| 4.4.2 | Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты информации о своей деятельности | | | | в течение года | | Коржов С.П. | | | | | ст. 22 Положения о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование мероприятия* | | | | *Срок проведения* | | *Ответственные исполнители* | | | | | *Основание мероприятия* | |
| 4.4.3 | Размещение на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации информации о деятельности Контрольно-счетной палаты | | | | в течение года | | Абрамова Е.В. | | | | | ст. 22 Положения о КСП | |
| 4.4.4 | Размещение в Единой информационной системе обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок и о причинах выявленных отклонений, нарушений и недостатков в 2020 году | | | | до 30.06.2021 | | Коржов С.П. | | | | | ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ | |
| **4.5. Обеспечение контроля качества деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Обобщение информации и контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | | | | в течение года | | Коржов С.П.  Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | ст. 8 Положения о КСП | |
| **4.6. Правовое обеспечение деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Представление интересов Контрольно-счетной палаты в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, мировых судей, в том числе при рассмотрении дел об административных правонарушениях | | | | в течение года | | Коржов С.П. | | | | | Федеральный закон от 07.02.2011  №6-ФЗ | |
| **4.7. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Московской области**  **и деятельность в Совете контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, а также работе его комиссий | | | | В соответствии с Планом работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно- счетной палате Московской области | | Коржов С.П. | | | | | ст. 21 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование мероприятия* | | | | *Срок проведения* | | *Ответственные исполнители* | | | | | *Основание мероприятия* | |
| 4.7.2 | Участие в обучающих семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области по организации и проведению совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | | | | В соответствии с Планом работы  Контрольно-счетной палаты  Московской области | | Коржов С.П.  Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | ст. 21 Положения  о КСП | |
| 4.7.3 | Участие в заседаниях Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области и его Президиума | | | | В соответствии с Планом работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области | | Коржов С.П. | | | | | ст. 21 Положения  о КСП | |
| 4.7.4 | Участие в заседаниях Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области | | | | В соответствии с Планом работы Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области | | Коржов С.П. | | | | | ст. 21 Положения  о КСП | |
| **4.8. Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов Городского округа Шатура Московской области** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Участие в заседаниях Совета депутатов Городского округа Шатура, а также в работе комиссий Совета депутатов по рассмотрению итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также экспертиз проектов решений Совета депутатов Городского округа Шатура в части, касающейся расходных обязательств Городского округа Шатура и муниципальных программ Городского округа Шатура, проводимых Контрольно-счетной палатой | | | | в течение года | | Коржов С.П. | | | | | ст. 8 Положения  о КСП | |
| *Пункт*  *плана* | *Наименование мероприятия* | | | | *Срок проведения* | | *Ответственные исполнители* | | | | | *Основание мероприятия* | |
| **4.9. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты с правоохранительными органами | | | | в течение года | | Коржов С.П. | | | | | ст. 21 Положения  о КСП | |
| 4.9.2 | Учет и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами материалов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты | | | | в течение года | | Коржов С.П. | | | | | ст. 21 Положения  о КСП | |
| **4.10. Кадровое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Повышение квалификации работников и изучение практического опыта работы других контрольно-счетных органов | | | | в течение года | | Коржов С.П.  Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | ﻿Федеральный закон от 07.02.2011  №6-ФЗ | |
| 4.10.2 | Реализация мер, направленных на повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты | | | | в течение года | | Абрамова Е.В.  Гаврилова И.Ю.  Панкратова А.В. | | | | | Федеральный закон от 07.02.2011  №6-ФЗ | |