\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу

Городского округа Шатура «Безопасность и обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения»

В соответствии с п. п. 2 п.2 раздела IV Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура Московской области, утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 30.12.2021 № 2909

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Городского округа Шатура «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.12.2020 № 124 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2025 годы (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 09.03.2021 № 329, от 19.04.2021 № 736, от 28.09.2021 № 1982, от 27.12.2021 № 2714, от 04.03.2022 № 305, от 28.03.2022 № 567, от 12.04.2022 № 699, от 10.06.2022 № 1218, от 14.11.2022 № 2659, от 09.01.2023 № 10) (далее-Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Паспорт подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Паспорт подпрограммы II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Паспорт подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Городского округа (Деревягина И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления по обеспечению безопасности Городского округа Шатура Климова И.А.

Глава Городского округа А.В. Артюхин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации –

начальник управления по обеспечению

безопасности И.А. Климов

Начальник правового управления В.Е. Федорова

Начальник отдела территориальной безопасности

управления по обеспечению безопасности Н.Н. Лукьянов

Начальник отдела гражданской защиты

управления по обеспечению безопасности Е.С. Кузьмина

Начальник финансового управления М.В. Лаврова

Начальник отдела проектов и программ

управления экономики С.А. Коренева

Разослано:

1 экз. – в дело,

1 экз. – в управление по обеспечению безопасности,

1 экз. – отдел проектов и программ управления экономики

Кайтаз Юлия Олеговна

Отдел территориальной безопасности

Управления по обеспечению безопасности

Консультант

8-496-45-51-182

Приложение 1

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа Городского округа Шатура

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Городского округа Шатура

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Городского округа Шатура, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – начальник управления по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура Климов И.А. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»  Подпрограмма II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»  Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности»  Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»  Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | Всего: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 395 424,98 | 85 627,02 | 87 351,96 | 74 603 | 74 603 | 73 240 |
| Средства Федерального бюджета | 747,45 | 0 | 747,45 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 17 573,35 | 11 220 | 3 627,35 | 1 363 | 1363 | - |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 377 104,18 | 74 407,02 | 82 977,16 | 73 240 | 73 240 | 73 240 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпрограмма I

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Паспорт подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего,  в том числе: | 50 099,10 | 59 119,28 | 52 963 | 52 963 | 51 600 | 266 744,38 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 0 | 747,45 | 0 | 0 | 0 | 747,45 |
| Средства бюджета Московской области | 1220 | 1 950,35 | 1363 | 1363 | - | 5 896,35 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 48 879,10 | 56 421,48 | 51 600 | 51 600 | 51 600 | 260100,58 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень

мероприятий подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам,  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01:**  **Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей.** | Итого: | 2021-2025 | 20 | 5 455,14 | 1 080,90 | 954,24 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |  | Оснащение объектов социальной инфраструктуры инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа; профилактика антитеррора, приобретение оборудования по антитеррористической направленности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 5 455,14 | 1 080,90 | 954,24 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| 2. | Мероприятие 01.01 Проведение мероприятий по профилактике терроризма. | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура, управление образования администрации Городского округа Шатура (далее- УО), управление культуры, спорта и работы с молодежью (далее- УКС иРМ) | Участие в профилактических мероприятиях антитеррористической направленности с населением |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие 01.02 Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Итого: | 2021-2025 | 0 | 135 | 0 | 15 | 40 | 40 | 40 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура, управление образования администрации Городского округа Шатура (далее- УО), управление культуры, спорта и работы с молодежью (далее- УКС и РМ) | Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 135 | 0 | 15 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Мероприятие 01.03 Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль  и оповещение  о возникновении угроз | Итого: | 2021-2025 | 0 | 5 320,14 | 1 080,90 | 939,24 | 1100 | 1100 | 1100 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Оборудование объектов (учреждений) инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 5 320,14 | 1 080,90 | 939,24 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 5. | **Основное мероприятие 02:**  **Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности** | Итого: | 2021-2025 | 220 | 1 512,5 | 220 | 392,5 | 300 | 300 | 300 |  | Охрана общественного порядка на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 512,5 | 220 | 392,5 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Мероприятие 02.01 Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Обеспечение повышения мер по охране общественного порядка и общественно безопасности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие 02.02  Материальное стимулирование народных дружинников. | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Мероприятие 02.03   Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин. | Итого: | 2021-2025 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин. |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Мероприятие 02.04 Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Итого: | 2021-2025 | 0 | 1 212,50 | 220 | 392,50 | 200 | 200 | 200 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Содействие органам правоохранительной направленности в охране общественного порядка, осуществление мероприятий по развитию духовно-культурных основ казачества |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 212,50 | 220 | 392,50 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | Мероприятие 02.05  Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников. | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | **Основное мероприятие 03:**  **Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области** | Итого: | 2021-2025 |  | 415,78 | 66 | 49,78 | 100 | 100 | 100 | ЕДДС Городского округа Шатура, управление по информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (УИП и МУ) | Осуществление мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 415,78 | 66 | 49,78 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Мероприятие 03.01  Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 03.02  Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15. | Мероприятие 03.03  Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Итого: | 2021-2025 | 30 | 47 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура, МКУ Городского округа Шатура «ЕДДС» | Осуществление мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории городского округа Рошаль |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 47 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 16. | Мероприятие 03.04  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма (тренировки, рейды, собрания) |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Мероприятие 03.05  Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | Итого: | 2021-2025 | 21,2 | 126,98 | 21,2 | 15,78 | 30 | 30 | 30 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 126,98 | 21,2 | 15,78 | 30 | 30 | 30 |
| 18. | Мероприятие 03.06  Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма. | Итого: | 2021-2025 | 0 | 241,8 | 34,8 | 27 | 60 | 60 | 60 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 241,8 | 34,8 | 27 | 60 | 60 | 60 |
| 19. | Проведение капитального ремонта зданий (помещений) находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области | 0 | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20. | Проведение капитального ремонта зданий (помещаний), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются городские (районные) суды | 0 | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21. | Проведение работ по сносу объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | 0 | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22. | Проведение капитального ремонта зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Военного комиссариата Московской области | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | **Основное мероприятие 04:**  **Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»** | Итого: | 2021-2025 | 7 744 | 48 719,74 | 7 949,81 | 13769,94 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | МКУ Городского округа Шатура «ЕДДС» | Развитие системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 48 719,74 | 7 949,81 | 13769,94 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 20. | Мероприятие 04.01  Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Итого: | 2021-2025 | 6 589 | 42 623,60 | 6 500,87 | 11522,73 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | МКУ Городского округа Шатура «ЕДДС» | Обслуживание системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 42 623,60 | 6 500,87 | 11522,73 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| 21. | Мероприятие 04.02  Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ Городского округа Шатура «ЕДДС» | Внедрение современных средств наблюдения в целях предупреждения террористических акций, обеспечения правопорядка и безопасности граждан |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Мероприятие 04.03  Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» | Итого: | 2021-2025 | 1 155 | 6 096,14 | 1 448,93 | 2 247,21 | 800 | 800 | 800 | МКУ Городского округа Шатура «ЕДДС» | Обслуживание, модернизация и расширение АПК «Безопасный регион» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 6 096,14 | 1 448,93 | 2 247,21 | 800 | 800 | 800 |
| 23. | Мероприятие 04.04  Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный регион» (неденежное) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | **Основное мероприятие 05:**  **Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области** | Итого: | 2021-2025 | 59 | 269 | 59 | 30 | 60 | 60 | 60 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Профилактика наркомании и токсикомании среди молодежи и взрослого населения Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 269 | 59 | 30 | 60 | 60 | 60 |
|  |
| 25. | Мероприятие 05.01  Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Участие в профилактических мероприятиях с населением с целью предупреждения преступлений и правонарушений, наркомании и токсикомании |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  |
| 26. | Мероприятие 05.02  Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение собраний, конкурсов, участие в общественных мероприятиях, тестирование |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Мероприятие 05.03  Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | Итого: | 2021-2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Мероприятие 05.04  Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов, направленных на: -информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании;  - формирование общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни;  -информирование о рисках, связанных с наркотиками;  - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | Итого: | 2021-2025 | 59 | 269 | 59 | 30 | 60 | 60 | 60 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов (баннеры, видеоролики) |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 269 | 59 | 30 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |
|  | Мероприятие 05.05 Организация и проведение на территории городского округа антинаркотическихмесячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | - | 2021-2025 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Городского округа Шатура | Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | **Основное мероприятие 07:**  **Развитие похоронного дела на территории Московской области** | Итого: | 2021-2025 |  | 210 372,2 | 40 723,38 | 43922,82 | 42 363 | 42 363 | 41 000 | МКУ «Ритуальная служба» | Развитие похоронного дела на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа  Шатура |  | 203 728,4 | 39 503,38 | 41225,02 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Средства  Бюджета Московской области | 1220 | 5 896,35 | 1220 | 1 950,35 | 1363 | 1363 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 747,45 | 0 | 747,45 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Мероприятие 07.01  Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа  Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Мероприятие 07.02  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | Итого: | 2021-2025 |  | 77 453,46 | 16 068,10 | 13385,35 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | МКУ «Ритуальная служба» | Расходы на обеспечение деятельности |
| Средства бюджета Городского округа  Шатура |  | 77 453,46 | 16 068,10 | 13385,35 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 32. | Мероприятие 07.03  Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Ритуальная служба» |  |
| Средства бюджета Городского округа  Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Мероприятие 07.04  Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | Итого: | 2021-2025 | 23 435,29 | 119 429,76 | 23 435,28 | 23994,47 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | МКУ «Ритуальная служба» | Заключение муниципальных контрактов на проведение зимних и летних работ по содержанию мест захоронений |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 119 429,76 | 23 435,28 | 23994,47 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 34. | Мероприятие 07.05  Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Мероприятие 07.06  Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |
| 36. | Мероприятие 07.07  Проведение инвентаризации мест захоронений | Итого: | 2021-2025 | 0 | 6 760 | 0 | 3 760 | 1000 | 1000 | 1000 | МКУ «Ритуальная служба» | Проведение инвентаризации мест захоронений |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 6 760 | 0 | 3 760 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 37. | Мероприятие 07.08  Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | Итого: | 2021-2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Ритуальная служба» |  |
| 38. | Мероприятие 07.09  Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | Итого: | 2021-2025 | 1220 | 5 309 | 1220 | 1363 | 1363 | 1363 | - | МКУ «Ритуальная служба» | Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5 309 | 1220 | 1363 | 1363 | 1363 | 0 |
| 338. | Мероприятие 07.10  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Итого: | 2021-2025 | 0 | 1 420,00 | 0 | 1 420,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 85,20 | 0 | 85,20 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 587,35 | 0 | 587,35 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета |  |  | 747,45 | 0 | 747,45 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 39. | Итого по подпрограмме I: | Итого: | 2021-2025 |  | 266 744,38 | 50 099,10 | 59119,28 | 52 963 | 52 963 | 51 600 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 260 100,58 | 48 879,10 | 56421,48 | 51 600 | 51 600 | 51 600 |
| Средства бюджета Московской области | 1220 | 5 896,35 | 1 220 | 1 950,35 | 1 363 | 1 363 | - |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 747,45 | 0 | 747,45 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпрограмма II

«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Паспорт подпрограммы II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего, в том числе: | 19 316,39 | 21 143,88 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 89 060,27 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 19 316,39 | 21 143,88 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 89 060,27 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень

мероприятий подпрограммы II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок  исполнения мероприятий | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01:**  **Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и** | Итого: | 2021-2025 |  | 79 138,35 | 17 498,09 | 19 040,26 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |
|  | **техногенного характера населения и территорий** |  |  |  | 79 138,35 | 17 498,09 | 19 040,26 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |  |  |
| 2. | Мероприятие 01.01: Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  (УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения, оплата проживания во время прохождения обучения.) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Обучение сотрудников, отвечающих за гражданскую оборону |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие 01.02:  Создание и содержание курсов гражданской обороны | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Создание и содержание курсов гражданской обороны на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие 01.03: Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Оборудование учебно-консультационных пунктов для неработающего населения Городского округа Шатура информационными стендами, литературой. |
| Средства бюджета Городского округа  Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятие 01.04: Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.). | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Пропаганда населения в области гражданской обороны, заключение контракта на трасляцию видеороликов |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие 01.05:  Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение учений, соревнований, тренировок, смотров-конкурсов, награждение призеров |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие 01.06: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования | Итого: | 2021-2025 | 100 | 1 123,24 | 351,24 | 172 | 200 | 200 | 200 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Создание резервов на ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 123,24 | 351,24 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Мероприятие 01.07:  Реализация мероприятий, предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение мероприятий в период половодья. Проведение мероприятий по предупреждению ЧС в период лесных и торфяных пожаров |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Мероприятие 01.08:  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования (кроме заработной платы) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Мероприятие 01.09:  Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | Итого: | 2021-2025 | 15 904,42 | 73226,45 | 15 904,42 | 17 740,03 | 13 194 | 13 194 | 13 194 | МКУ Городского округа Шатура «ЕДДС» | Содержание и эксплуатация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 73226,45 | 15 904,42 | 17 740,03 | 13 194 | 13 194 | 13 194 |
| 11. | Мероприятие 01.10: Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | Итого: | 2021-2025 | 1 282 | 4 788,66 | 1 242,43 | 1 128,23 | 806 | 806 | 806 | МКУ Городского округа Шатура «ЕДДС» | Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 788,66 | 1 242,43 | 1 128,23 | 806 | 806 | 806 |
| 12. | **Основное мероприятие 02: Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области** | Итого: | 2021-2025 | 800 | 9 921,92 | 1 818,3 | 2 103,62 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  | Осуществление мероприятий по безопасности населения на водных объектов, расположенных на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 9 921,92 | 1 818,3 | 2 103,62 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 13. | Мероприятие 02.01: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | Итого: | 2021-2025 | 800 | 7 782,33 | 1 590, 2 | 1 692,11 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение мероприятий по спасению на водных объектах |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 7 782,33 | 1 590, 2 | 1 692,11 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 14. | Мероприятие 02.02: Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 2 139,61 | 228,1 | 411,51 | 500 | 500 | 500 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Наличие мест купания и отдыха населения на водных объектах |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 2 139,61 | 228,1 | 411,51 | 500 | 500 | 500 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 03:** Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 03.01: Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» |  | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Итого по  подпрограмме II: | Всего: | 2021-2025 |  | 89 060,27 | 19 316,39 | 21 143,88 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 89 060,27 | 19 316,39 | 21 143,88 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпрограмма IV

«Обеспечение пожарной безопасности»

Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего, в том числе: | 3 638, 94 | 2 686,60 | 2000 | 2000 | 2 000 | 12 325,54 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 638, 94 | 2 686,60 | 2000 | 2000 | 2 000 | 12 325,54 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень

мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1:**  **Повышение степени пожарной безопасности** | Итого: | 2021-2025 | 3 081,40 | 12 325,54 | 3 638, 94 | 2 686,60 | 2000 | 2000 | 2000 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Осуществление мероприятий, способствующих повышению степени пожарной безопасности на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 12 325,54 | 3 638, 94 | 2 686,60 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2. | Мероприятие 1.  Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране | Итого: | 2021-2025 | 0 | 507,75 | 27,75 | 0 | 160 | 160 | 160 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 507,75 | 27,75 | 0 | 160 | 160 | 160 |
| 3. | Мероприятие 2.  Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | Итого: | 2021-2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение мероприятий по содержанию пожарных гидрантов в исправном состоянии, ремонт неисправных гидрантов |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие 3.  Содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов | Итого: | 2021-2025 | 1000 | 7 811,21 | 1000 | 1 591,21 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение мероприятий по обустройству подъездов с площадками к пожарным водоемам |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 7 811,21 | 1000 | 1 591,21 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| 5. | Мероприятие 4.  Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Итого: | 2021-2025 | 30 | 29,9 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 29,9 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие 5.  Установка и содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение мероприятий для обеспечения исправного состояния средств пожарной безопасности в жилых и общественных зданиях, находящихся в муниципальной собственности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие 6.  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | Итого: | 2021-2025 | 100 | 478,5 | 84,90 | 93,60 | 100 | 100 | 100 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Трасляции фотослайдов, видеороликов, печать продукции для пропаганды в области пожарной безопасности |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 478,5 | 84,90 | 93,60 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Мероприятие 7.  Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима (в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах, граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями) | Итого: | 2021-2025 | 231,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Проведение мероприятий в период особого противопожарного режима |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Мероприятие 8.  Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Установка звуковых систем с целью оповещения населения Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Мероприятие 9.  Проведение работ для возведения пожарного депо из быстровозводимых модульных конструкций полной заводской готовности (проектно-изыскательные работы, возведение фундамента, техническое присоединение инженерно-техническим сетям, благоустройство территории) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 3 498,18 | 2 496,39 | 1 001,79 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Заключение муниципального контракта на проектно-изыскательные работы по возведению пожарного депо |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 498,18 | 2 496,39 | 1 001,79 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Проведение работ по созданию условий для забора воды из водоемов в любое время года (обустройство подъездов, с площадками с твердым покрытием, для установки пожарных автомобилей) | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура |
| 111. | Итого по подпрограмме IV: | Всего: | 2021-2025 |  | 12 325,54 | 3 638, 94 | 2 686,60 | 2000 | 2000 | 2 000 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 12 325,54 | 3 638, 94 | 2 686,60 | 2000 | 2000 | 2 000 |

Приложение 8

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпрограмма VI

«Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Всего, в том числе: | 10 000 | 2 892,48 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 892,48 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Администрация Городского округа Шатура | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 10 000 | 1 677 | 0 | 0 | 0 | 11 677 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 1 215,48 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 215,48 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 9

к постановлению администрации

Городского округа Шатура

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего,  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | Итого: | 2021-2025 | 0 | 4 215,48 | 0 | 1 215,48 | 1000 | 1000 | 1000 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 215,48 | 0 | 1 215,48 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Мероприятие 01.01:  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - служба спасения | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие 01.02:  Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | Итого: | 2021-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие 01.03:  Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования | Итого: | 2021-2025 | 0 | 4 215,48 | 0 | 1 215,48 | 1000 | 1000 | 1000 | Управление по обеспечению безопасности администрации Городского округа Шатура | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории Городского округа Шатура |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 215,48 | 0 | 1 215,48 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5. | **Основное мероприятие 02**  **Реализация полномочий, возложенных на Главное управление гражданской защиты Московской области и полномочий государственных казенных учреждений Московской области** | Итого: | 2021-2025 | 0 | 11 677 | 10 000 | 1 677 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 11 677 | 10 000 | 1 677 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие 02.23  Оборудование и очистка противопожарных водоемов | Итого: | 2021-2025 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие 02.25  Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного | Итого: | 2021-2025 | 0 | 1 677 | 0 | 1 677 | 0 | 0 | 0 | МКУ «ЕДДС» Городского округа Шатура |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 677 | 0 | 1 677 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Итого по подпрограмме VI: | Итого: | 2021-2025 | 3500,92 | 15892,48 | 10 000 | 2 892,48 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 4 215,48 | 0 | 1 215,48 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 11 677 | 10 000 | 1 677 | 0 | 0 | 0 |  |  |