**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**(ПРОЕКТ)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений

в муниципальную программу Городского округа Шатура

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Шатура, утвержденным постановлением администрации Городского округа Шатура от 22.05.2023 № 1152

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 № 2441 «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура от 19.12.2022 № 3080, от 17.03.2023 № 535, от 27.03.2023 № 647,от 20.07.2023 № 1602, от 03.08.2023 № 1710, от 14.12.2023 № 2714, от 23.01.2024 № 108, от 16.02.2024 № 266, утвердив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура Московской области (Федорова Ю.С.) обеспечить публикацию постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и на официальном сайте администрации Городского округа Шатура Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Городского округа Шатура Арзуманова С.А.

Глава Городского округа А.В. Артюхин

Приложение к

постановлению администрации

Городского округа Шатура

от №

**1.Паспорт**

**муниципальной программы Городского округа Шатура**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности**

**и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг  3. Обеспечение надежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданий  4. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду  5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителями  6. Обеспечение природным газом  7. Обеспечение деятельности муниципальных органов  8. Реализация полномочий органов местного самоуправления | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Подпрограмма 2  «Системы водоотведения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Подпрограмма 3  «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Подпрограмма 4  «Обращение с отходами» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Подпрограмма 6  «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | Финансовое управление администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Подпрограмма 8  «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Шатура | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. В рамках Подпрограммы 1 планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей в рамках Подпрограммы 1 будут создаваться и восстанавливаться источники водоснабжения (в частности, ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки).  В рамках реализации Подпрограммы I обеспечивается:  создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей водоснабжения;  повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  уменьшение себестоимости услуг водопроводного хозяйства и систем технического водоснабжения.  Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения, создать условия для притока частного капитала в отрасль. | | | | | | |
| 2.Подпрограмма 2 направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций в услугах очистки сточных вод путем модернизации систем водоотведения в соответствии с установленными нормативами качества.  Мероприятия, включенные в Подпрограмму 2, будут способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Городского округа Шатура, снижению износа объектов и систем водоотведения, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности сферы водоотведения.  В рамках реализации подпрограммы обеспечивается:  создание новых и модернизация имеющихся мощностей водоотведения;  уменьшение среднего уровня износа систем водоотведения;  уменьшение себестоимости услуг водоотведения.  Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов систем водоотведения. | | | | | | |
| 3. Подпрограмма 3 предусматривает комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения.  В рамках реализации Подпрограммы 3 обеспечивается:  создание новых, модернизация и ремонт действующих источников теплоснабжения и коммунальных сетей;  уменьшение среднего уровня износа систем теплоснабжения;  В рамках Подпрограммы 3 приводятся в порядок котельные, водопроводные, тепловые и канализационные сети, очистные канализационные сооружения. | | | | | | |
| 4. Подпрограмма 4 позволит создать производственные мощности в отрасли обращения с отходами и обеспечить объектами инженерной инфраструктуры комплексы по переработке отходов.  В подпрограмму 4 включены мероприятия по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО). | | | | | | |
| 5. В рамках подпрограммы 5 решаются проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  В рамках мероприятий реализуется:  обязательный учет используемых энергетических ресурсов;  ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;  соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;  координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением. | | | | | | |
| 6. Подпрограмма 6 направлена на решение проблемы газификации населенных пунктов.  Реализация подпрограммы 6 осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:  - строительство газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией;  - организация в границах городского округа газоснабжения населения. | | | | | | |
| 7. Целью реализации мероприятий Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.  Реализация осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:  - обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  -обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  -организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, снабжения населения топливом.  Реализация в полном объеме мероприятий позволит создать условия для эффективной работы в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения Московской области; устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, развития жилищного хозяйства и модернизации коммунального комплекса. | | | | | | |
| 8. Целью реализации мероприятий Подпрограммы 8 является создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Реализация осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:  -выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ;  - приобретение объектов коммунальной инфраструктуры;  - осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| Средства бюджета Московской области | **4 338 712,14** | 127 788,22 | **1 579 283,68** | **490 642,84** | **672 781,78** | 1141249,14 | 326966,48 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура Московской области | **443 306,30** | 185 105,10 | **55 442,64** | **45 105,63** | **48 537,50** | 88 245,24 | 20 870,19 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: | **4 782 018,44** | 312 893,32 | **1 634 726,32** | **535 748,47** | **721 319,28** | 1229494,38 | 347836,67 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами Городского округа Шатура Московской области и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы**

Причиной возникновения проблем в сфере инженерной инфраструктуры является значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на конец 2022 года составляет свыше 85 процента, в том числе очистных сооружений канализации – более 90,5 процента, а также значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования.

Изношенность объектов ведет к технологическим сбоям и аварийным ситуациям, повышению потерь ресурсов, снижению качества предоставляемых услуг потребителям.

Решением сложившейся проблематики является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан Городского округа Шатура.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» за последние несколько лет произошли позитивные изменения в решении проблем в водоснабжении Городского округа, обеспеченность «Чистой водой» населения по данным Роспотребнадзора увеличилась с 90,5 % до 94,6%.

В результате реализации мероприятий будут созданы или приведены в надлежащее состояние объекты водоснабжения; проведены работы по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности; строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения; приведены в порядок шахтные колодцы.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Системы водоотведения» будет обеспечено выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры; строительству и реконструкции объектов очистки сточных вод; организации в границах Городского округа Шатура водоотведения.

Выполнение мероприятий позволит восстановить источники водоснабжения; обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов; улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых населению, снизить износ объектов и систем, повысить надежность и энергоэффективность их работы; создать новые, модернизировать и отремонтировать коммунальные сети.

Система теплоснабжения Городского округа Шатура - это 53 процента котельных введенных в эксплуатацию до 1985 года и отработавших. нормативный эксплуатационный срок службы

До 15 процентов эксплуатируемых котельных (в основном –водогрейных малой производительности) не имеют системы химводоподготовки и в результате - сниженные категории по надежности электроснабжения.

В сельских населенных пунктах до 20 процентов газовых котельных оснащены не соответствующими современным требованиям системами автоматики безопасности котлов.

Целью выполнения мероприятий по теплоснабжению является снижение фактических затрат на производство тепловой энергии Решением данной проблемы является модернизация объектов теплоснабжения и инженерных сетей в соответствии с утверждаемой схемой теплоснабжения.

Газификация позволяет создать условия для перевода котельных на природный газ, создать нормальные, комфортные условия жизни населения в частном секторе сельских населенных пунктов. Поставка газа потребителям Городского округа Шатура от ГРС осуществляется преимущественно по сетям Шатурской РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Восток».

При осуществлении газификации акцент делается на обеспечение населенных пунктов источниками газоснабжения - газопроводами высокого давления. Однако газификация самих населенных пунктов осуществляется крайне медленными темпами. В связи с чем дальнейшее развитие газификации на территории Городского округа Шатура должно осуществляться путем консолидации мероприятий по строительству газовых сетей высокого давления и разводящих газовых сетей низкого давления в сельских населенных пунктах Московской области.

Основным способом решения поставленных задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Модернизация и обновление экономики Городского округа Шатура на основе энергосберегающих технологий является второй составляющей решения поставленных в программе задач.

Реализация программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов подпрограмм программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2028 года должны быть достигнуты результаты по:

-экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

-обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

-сокращению потребления электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

-вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Городского округа Шатура за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.

Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- слабой развитостью институтов рынка энергосбережения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Городского круга Шатура.

В конечном итоге реализация программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры ежегодного снижения энергоемкости.

Муниципальная программа направлена на:

-создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Городского округа Шатура;

-снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Шатура;

-повышение качества поставляемых энергоресурсов и качества питьевой воды;

-создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов

Реализация Программы рассчитана на 2023-2027 годы.

**3.  Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измере  ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, ока-зывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Наименование цели -**  Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | УЖКХ | Подпрограмма 1,  F5.01 |
| 1.2 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 1, 02.01 |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | МП | единиц |  | 75 | 75 | 154 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 1, 02.02 |
| 1.4. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 1, 02.03 |
| 1.5. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки,ед | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 1, 02.04 |
| 1.6. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения,ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 1, 02.05 |
| 1.7. | Количество отремонтированных шахтных колодцев,ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 1, 02.06 |
| **2. Наименование цели -**  Повышение качества жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод,ед | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 2, 01.01 |
| 2.2. | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 2, 01.02  01.03 |
| 2.3. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | МП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | УЖКХ | Подпрограмма 2, 02.01 |
| 2.4. | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций,ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 2, 02.02 |
| 2.5. | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 2, 03.03 |
| **3. Наименование цели -**  Обеспечение надежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданий | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения | МП | единиц | 10 | **0** | **0** | **3** | **2** | **5** | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 01.01 |
| 3.2. | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 01.03 |
| 3.3. | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 02.01 |
| 3.4. | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | МП | единиц | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 02.02 |
| 3.5. | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 02.03 |
| 3.6. | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | МП | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 04.01 |
| 3.7. | Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 04.02 |
| 3.8. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжение | МП | процент |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 04.03 | 0 |
| 3.9. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | МП | процент | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | УЖКХ | Подпрограмма 3, 05.01  05.02  05.03 |
| 4. Наименование цели - Сокращение негативного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами, ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 4, 03.01 |
| **5. Наименование цели -**  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителям | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Отраслевой приоритетный | процент | **61,91** | 35,7 | **71,44** | **71,44** | **71,44** | **71,44** | **71,44** | УЖКХ | Подпрограмма 5, 01.03  01.10 |
| 5.2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой приоритетный | процент | **27,52** | 73,23 | **30,28** | **30,28** | **30,28** | **30,28** | **30,28** | УЖКХ | Подпрограмма 5, 01.03  01.10 |
| 5.3. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, % | Отраслевой приоритетный | процент | **33,25** | 38,07 | **46,62** | **46,62** | **46,62** | **46,62** | **46,62** | УЖКХ | Подпрограмма 5, 02.01,  02.02 |
| 5.4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Отраслевой приоритетный | процент | **1,40** | 1,84 | **2,02** | **2,02** | **2,02** | **2,02** | **2,02** | УЖКХ | Подпрограмма 5, 03.01 |
| **6. Наименование цели** – Обеспечение природным газом | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Уровень газификации населения или доля населения, проживающего в газифицированных домах, в общем количестве населения, проживающего в Городском округе Шатура | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖКХ | Подпрограмма 6, 01.01  01.02 |
| **7. Наименование цели -**  Обеспечение деятельности муниципальных органов | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКХ |  |
| **8. Наименование цели -**  Реализация полномочий органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, миллион рублей | МП | Млн.  рублей | 0 | 0 | 654,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 8, 01.01;  01.03;  01.05; |
| 8.2. | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | МП | Млн.  рублей |  | 80,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 8, 01.02 |
| 8.3. | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 8, 01.04 |
| 8.4. | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному контролю (надзору) за соблюдением требований Правил пользования газом | МП | Млн.  рублей |  | 0,527 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0 | 0 | УЖКХ | Подпрограмма 8  02.05 |

**Методики расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Чистая вода»** | | | |  |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, сетей(участков сетей) | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных  и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.2. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.4. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.5. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.6. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.7. | Количество отремонтированных шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»** | | | |  |
| 2.1. | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | Единица | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.2. | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.3. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.4. | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций,ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.5. | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | |  |
| 3.1. | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.2. | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.3. | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.4. | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.5. | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.6. | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.7. | Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.8. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжение | процент | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.9. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%  3  Где,  Д –доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в  муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - актуализированная в установленный срок схема  теплоснабжения;  АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной  инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
|  | **Подпрограмма 4 «Обращение с отходами»** | | | |  |
| 4.1. | Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | Ед. | - | - | - |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | |  |
| 5.1. | Доля зданий, строений,  сооружений  муниципальной  собственности,  соответствующих  нормальному уровню  энергетической эффективности и выше (А,B, C, D). | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического  сбора данных в целях  управления  энергосбережением на  объектах Московской области | годовая |
| 5.2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,  оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная  информационная система автоматизации  инспекционной деятельности  Главного управления  Московской области  «Государственная жилищная  инспекция Московской  области». | годовая |
| 5.3. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | Автоматизированная  информационная система  автоматизации  инспекционной деятельности  Главного управления  Московской области  «Государственная жилищная  инспекция Московской  области». | ежеквартальная |
| 5.4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами  энергоэффективности | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического  сбора данных в целях  управления энергосбережением на  объектах Московской  области | Ежеквартальная |
| 6. | **Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»»** | | | |  |
| 6.1. | Уровень газификации населения или доля населения, проживающего в газифицированных домах, в общем количестве населения, проживающего в Городском округе Шатура | процент | Отношение доли населения, проживающего в газифицированных домах, к общему количеству населения, проживающего в городском округе Шатура | Данные  администрации Городского округа Шатура | годовая |
| 7. | **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | |  |
| 7.1. | - | - | - | - | - |
| 8. | **Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | | | |  |
| 8.1. | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, миллион рублей | Млн.  рублей | - | Данные администрации Городского округа Шатура | годовая |
| 8.2. | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Млн.  рублей | - | Данные администрации Городского округа Шатура | годовая |
| 8.3. | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | единиц |  | Данные администрации Городского округа Шатура | годовая |
| 8.4. | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному контролю (надзору) за соблюдением требований Правил пользования газом | Млн.  рублей |  | Данные администрации Городского округа Шатура | годовая |

**5. Методики определения результатов выполнения мероприятий**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | №подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 1 | F5 | F5.01 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных  ОМСУ |
| 2 | 1 | 02 | 02.01 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных  ОМСУ |
| 3 | 1 | 02 | 02.02. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 4 | 1 | 02 | 02.03. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 5 | 1 | 02 | 02.04. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 6 | 1 | 02 | 02.05. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 7 | 1 | 02 | 02.06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 8 | 2 | 01 | 01.01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | единица | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 9 | 2 | 01 | 01.02  01.03 | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 10 | 2 | 02 | 02.01 | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ |
| 11 | 2 | 02 | 02.02 | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 12 | 2 | 03 | 03.03 | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 13 | 3 | 01 | 01.01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 14 | 3 | 01 | 01.03 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 15 | 3 | 02 | 02.01 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 16 | 3 | 02 | 02.02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 17 | 3 | 02 | 02.03 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 18 | 3 | 04 | 04.01 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 19 | 3 | 04 | 04.02 | Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения, ед.. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 20 | 3 | 04 | 04.03 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | процент | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 21 | 3 | 05 | 05.01  05.02  05.03. | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед.  Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед.  Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 22 | 4 | 03 | 03.01 | Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 23 | 5 | 01 | 01.03 | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | км | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 24 |  | 01 | 01.10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 25 | 5 | 02 | 02.01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 26 | 5 | 02 | 02.02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов,ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 27 | 5 | 03 | 03.01 | Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области",ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 28 | 6 | 01 | 01.01;01.02. | Уровень газификации Городского округа Шатура | процент | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 29 | 8 | 01 | 01.01 | Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) | процент | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 30 | 8 | 01 | 01.02 | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 31 | 8 | 01 | 01.03 | Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы,% | процент | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 32 | 8 | 01 | 01.04 | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 33 | 8 | 01 | 01.05 | Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 654813141,53 рублей за иные обязательные платежи (аренду недвижимого имущества и оказанные услуги по обслуживанию тепловых сетей) и (или) за энергоресурсы (тепловую энергию и теплоноситель) в рамках непогашенной суммы основного долга в соответствии с судебными решениями с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процент | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 34 | 8 | 02 | 02.05 | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | процент | Определяется на основании данных ОМСУ |

**6. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие F5 ‒** Федеральный проект «Чистая вода» | 2027-  2028 | Итого | 159451,05 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 62 706,38 | | 96744,67 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 149 884,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 58 944,00 | | 90 940,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 9 567,05 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 3 762,38 | | 5 804,67 | |
| 1.1 | **Мероприятие F5.01 ‒** Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2027-2028 | Итого | 159 451,05 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 62706,38 | | 96744,67 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 149 884,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 58 944,00 | | 90 940,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 9 567,05 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 3 762,38 | | 5 804,67 | |
| **Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| **4** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | **4** | | Х |
| 1.1.1 | Реконструкция водозаборного узла с. Середниково и сетей питьевого холодного водоснабжения и п.Лесхоз Г.о.Шатура | 2027-2028 | Итого | 32 246,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 16 123,40 | | 16 123,40 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 30 312,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 15 156,00 | | 15 156,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 934,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 967,40 | | 967,40 | |
| 1.1.2. | Реконструкция водозаборных узлов по адресу: г.Шатура, ул.Чехова, 79 | 2027-2028 | Итого | 55 536,17 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 10 748,94 | | 44 787,23 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 52 204,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 10 104,00 | | 42 100,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 332,17 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 644,94 | | 2 687,23 | |
| 1.1.3. | Строительство водозаборного узла в п. Мещерский Бор, Г.о.Шатура | 2027-2028 | Итого | 26 876,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 13 438,30 | | 13 438,30 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 25 264,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 12 632,00 | | 12 632,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 612,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 806,30 | | 806,30 | |
| 1.1.4. | Реконструкция водозаборных узлов по адресу: г.Шатура, пр.Пионерский | 2027-2028 | Итого | 44 791,48 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 22 395,74 | | 22 395,74 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 42 104,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 21 052,00 | | 21 052,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 2 687,48 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 1 343,74 | | 1 343,74 | |
| 2 | **Основное мероприятие 02 –** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2024 | Итого | **359 071,277** | 6 531,837 | 5 589,0 | | | | | | | | **43 088,44** | | **303 862,00** | 0,0 | | 0,0 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 319 954,93 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 34 324,65 | | 285 630,28 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **39 116,347** | 6 531,837 | 5 589,0 | | | | | | | | **8 763,79** | | **18 231,72** |  | |  | |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01 ‒** Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2026 | Итого | **342 319,462** | 1941,872 | 0,0 | | | | | | | | 36 515,59 | | **303 862,00** | 0,0 | | 0,0 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 319 954,93 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 34 324,65 | | 285 630,28 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **22 364,532** | 1941,872 | 0,0 | | | | | | | | 2 190,94 | | **18 231,72** | 0,0 | | 0,0 | |
| **Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 | | 0 | |
| 2.1.1. | Строительство артезианских скважин г.о.Шатура (в т.ч.ПИР) | 2025-2026 | Итого | **340 377,59** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 36 515,59 | | **303 862,00** | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 319 954,93 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 34 324,65 | | 285 630,28 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **20 422,66** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 2 190,94 | | **18 231,72** | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.2. | Реконструкция водозаборного узла по адресу: г. Шатура, пр. Пионерский производительностью 960 м3/сут  (в т.ч. ПИР) | 2025 | Итого | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.3. | Реконструкция водозаборного узла с бурением новой скважины и станцией очистки воды по адресу: г. Шатура, ул. Чехова, 79 производительностью 1560 м3/сут.  (в т.ч. ПИР) | 2025 | Итого | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **0,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.4. | Строительство водозаборного узла (производительность  10м3/ч) в п. Мещерский бор Г.о. Шатура (в т.ч. ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.5. | Строительство ВЗУ в д. Самойлиха Г.о.Шатура (производительность  10 м3/ч) (в т.ч. ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.6. | Строительство водозаборного узла в п. Долгуша  Г.о. Шатура  (в т.ч. ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.7. | Реконструкция водозаборного узла по адресу: Г.о. Шатура, п.Туголесский Бор | 2023 | Итого | 1941,872 | 1941,872 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1941,872 | 1941,872 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.8. | Реконструкция водозаборного узла ВЗУ №7 с бурением новой скважины, производительностью 1560 куб.м./сут по адресу: г. Шатура, ул. Спортивная, д.6а (в т.ч. ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.9. | Реконструкция ВЗУ по адресу: Г.о. Шатура, д.Голыгино (д.Шелогурово) (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.10 | Реконструкция ВЗУ по адресу: Г.о. Шатура, п.Черусти (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.11 | Реконструкция ВЗУ по адресу: Г.о. Шатура, п. Мишеронский (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.12 | Реконструкция ВЗУ по адресу: Г.о. Шатура,  п. Дмитровский Погост (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.13 | Реконструкция ВЗУ по адресу: Г.о. Шатура, пос.Озеро Белое (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.14 | Реконструкция ВЗУ по адресу: Г.о. Шатура, п. Радовицкий (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.15 | Строительство ВЗУ и станции очистки воды в д. Бордуки  (производительность 240 м3/сут) (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.16 | Реконструкция ВЗУ №12, №14 по адресу: Г.о. Шатура, г.Рошаль (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.17 | Реконструкция ВЗУ №13, №16 по адресу: Г.о. Шатура, г.Рошаль (в т.ч.ПИР) |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2 | **Мероприятие 02.02 ‒** Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | **16751,81455** | 4 589,96455 | 5 589,0 | | | | | | | | **6 572,85** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **16751,81455** | 4 589,96455 | 5 589,0 | | | | | | | | **6 572,85** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 304 | 75 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 75 | | 154 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.3 | **Мероприятие 02.03 ‒** Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.4 | **Мероприятие 02.04**  ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.5 | **Мероприятие 02.05 ‒** Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.6 | **Мероприятие 02.06 ‒** Содержание и ремонт шахтных колодцев |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Количество отремонтированных шахтных колодцев**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | **518 522,327** | 6 531,837 | | 5 589,0 | | | | | | | **43 088,44** | | **303 862,00** | 62 706,38 | | 96744,67 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 469 838,93 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 34 324,65 | | 285 630,28 | 58 944,00 | | 90 940,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **48 683,397** | 6 531,837 | | 5 589,0 | | | | | | | **8 763,79** | | **18 231,72** | 3 762,38 | | 5 804,67 | |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием F5.01

Подпрограммы «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Реконструкция водозаборного узла с.Середниково и сетей питьевого холодного водоснабжения и п.Лесхоз Г.о.Шатура | 14760 куб.м./сут | с.Середниково п.Лесхоз Г.о.  Шатура | ЖКХ | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 32 246,80 | 0,0 | Итого: | 32 246,80 | 32 246,80 |  |  |  |  | 16 123,4 | 16 123,4 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 30 312,0 | 30 312,0 |  |  |  |  | 15 156,0 | 15 156,0 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 1934,80 | 1934,80 |  |  |  |  | 967,40 | 967,40 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | X | Всего: | 32 246,80 | 32 246,80 |  |  |  |  | 16 123,4 | 16 123,4 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 30 312,0 | 30 312,0 |  |  |  |  | 15 156,0 | 15 156,0 | - | МЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1934,80 | 1934,80 |  |  |  |  | 967,40 | 967,40 | - | Администрация Городского округа Шатура |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием F5.01

Подпрограммы «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Реконструкция водозаборных узлов по адресу: г.Шатура, ул.Чехова, 79 | 2160 куб.м./сут. | г.Шатура, ул.Чехова, д.79 | ЖКХ | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 55 536,17 | 0,0 | Итого: | 55 536,17 | 55 536,17 |  |  |  |  | 10 748,94 | 44 787,23 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 52 204,0 | 52 204,0 |  |  |  |  | 10 104,0 | 42 100,00 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 3 332,17 | 3 332,17 |  |  |  |  | 644,94 | 2 687,23 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | X | Всего: | 55 536,17 | 55 536,17 |  |  |  |  | 10 748,94 | 44787,23 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 52 204,0 | 52 204,0 |  |  |  |  | 10 104,0 | 42100,0 | - | МЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 332,17 | 3 332,17 |  |  |  |  | 644,94 | 2687,23 | - | Администрация Городского округа Шатура |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием F5.01

Подпрограммы «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Строительство водозаборного узла в п.Мещерский Бор, Г.о.Шатура | 2520 кубм./сут. | п.Мещерский Бор, Г.о.Шатура | ЖКХ | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 26 876,60 | 0,0 | Итого: | 26 876,60 | 26 876,60 |  |  |  |  | 13438,3 | 13438,3 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 25 264,0 | 25 264,0 |  |  |  |  | 12 632,0 | 12 632,0 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 1 612,60 | 1 612,60 |  |  |  |  | 806,30 | 806,30 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | X | Всего: | 26 876,60 | 26 876,60 |  |  |  |  | 13438,3 | 13438,3 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 25 264,0 | 25 264,0 |  |  |  |  | 12 632,0 | 12 632,0 | - | МЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 612,60 | 1 612,60 |  |  |  |  | 806,30 | 806,30 | - | Администрация Городского округа Шатура |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием F5.01

Подпрограммы «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Реконструкция водозаборных узлов по адресу: г.Шатура, пр.Пионерский | 5000 куб.м./сут. | г.Шатура, пр.Пионерский | ЖКХ | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 44 791,48 | 0,0 | Итого: | 44 791,48 | 44 791,48 |  |  |  |  | 22 395,74 | 22 395,74 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 42 104,0 | 42 104,0 |  |  |  |  | 21 052,0 | 21 052,0 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 2687,48 | 2687,48 |  |  |  |  | 1 343,74 | 1 343,74 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | X | Всего: | 44 791,48 | 44 791,48 |  |  |  |  | 22 395,74 | 22 395,74 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 42 104,0 | 42 104,0 |  |  |  |  | 21 052,0 | 21 052,0 | - | МЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 2687,48 | 2687,48 |  |  |  |  | 1 343,74 | 1 343,74 | - | Администрация Городского округа Шатура |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **02.01.**

Подпрограммы «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Строительство артезианских скважин г.о.Шатура в т.ч. ПИР | 5700 куб.м/сут | г. Рошаль | ЖКХ | 20.01.2025-29.11.2027 | 30.11.2027 | **340 377,59** | 0,0 | Итого: | **340 377,59** | **340 377,59** |  |  | **36 515,59** | **303 862,00** |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | **319 954,93** | **319 954,93** |  |  | **34 324,65** | **285 630,28** |  | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | **20 422,66** | **20 422,66** |  |  | **2 190,94** | **18 231,72** |  | - | Администрация Г.о.Шатура |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | X | Всего: | **340 377,59** | **340 377,59** |  |  | **36 515,59** | **303 862,00** |  | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | **319 954,93** | **319 954,93** |  |  | **34 324,65** | **285 630,28** |  | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | **20 422,66** | **20 422,66** |  |  | **2 190,94** | **18 231,72** |  | - |  |

**7.2.4. Перечень мероприятий Подпрограмма 2** **«Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** –  Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2027 | Итого | 1 008 045,74 | 0,0 | 11 218,3 | | | | | 16 827,44 | 280 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 947562,98 | 0,0 | 10 545,2 | | | | | 15 817,78 | 263200,0 | 658 000,0 | 0,0 |
| Средства бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 60 482,76 | 0,0 | 673,10 | | | | | 1 009,66 | 16 800,0 | 42 000,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01** – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2024-2027 | Итого | 1 008 045,74 | 0,0 | 11 218,3 | | | | | 16827,44 | 280000,0 | 700 000,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 947562,98 | 0,0 | 10 545,2 | | | | | 15817,78 | 263200,0 | 658 000,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 60 482,76 | 0,0 | 673,10 | | | | | 1 009,66 | 16 800,0 | 42 000,0 | 0,0 |
| **Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | **Х** |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.1. | Строительство очистных сооружений Г.о.Шатура (в т.ч.ПИР) | 2024-2027 | Итого | 1 008 045,74 | 0,0 | 11 218,3 | | | | | 16 827,44 | 280 000,0 | 700 000,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 947562,98 | 0,0 | 10 545,2 | | | | | 15 817,78 | 263 200,0 | 658 000,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 60 482,76 | 0,0 | 673,10 | | | | | 1 009,66 | 16 800,0 | 42 000,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02** – Капитальный ремонт, объектов очистки сточных вод муниципальной собственности |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | **Х** |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03** – Организация в границах городского округа водоотведения |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод,ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | **Х** |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02 –**  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2025-2028 | Итого | 540 737,74 | 0,0 | 0,0 | | | | | 23 131,46 | 15 421,28 | 251093,00 | 251092,00 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 508 292,90 | 0,0 | 0,0 | | | | | 21 743,00 | 14 496,00 | 236 027,42 | 236 026,48 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 32 444,84 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 388,46 | 925,28 | 15 065,58 | 15065,52 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01 –** Строительство (реконструкция), канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2025-2028 | Итого | 540 737,74 | 0,0 | 0,0 | | | | | 23 131,46 | 15 421,28 | 251092,94 | 251092,94 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 508 292,90 | 0,0 | 0,0 | | | | | 21 743,00 | 14 496,00 | 236 027,42 | 236 027,42 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 32 444,84 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 388,46 | 925,28 | 15 065,52 | 15065,52 |
| **Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | **Х** |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Реконструкция КНС г.о.Шатура (бывшая территория г.о.Рошаль) (в т.ч.ПИР) | 2025 | Итого | 540 737,74 | 0,0 | 0,0 | | | | | 23 131,46 | 15 421,28 | 251093,00 | 251092,00 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 508 292,90 | 0,0 | 0,0 | | | | | 21 743,00 | 14 496,00 | 236 027,42 | 236 026,48 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 32 444,84 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 388,46 | 925,28 | 15 065,58 | 15065,52 |
| 2.2 | **Мероприятие 02.02 –** Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | **Х** |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 03 –**  Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.03**– Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | **Х** |
| 2024 год | 1 квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 1 548 783,48 | 0,0 | 11 218,3 | | | | | 39 958,90 | 295421,28 | 951093,00 | 251092,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 455 855,88 | 0,0 | 10 545,2 | | | | | 37 560,78 | 277696,00 | 894027,42 | 236 026,48 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 92 927,60 | 0,0 | 673,10 | | | | | 2 398,12 | 17 725,28 | 57065,58 | 15065,52 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **01.01.**

Подпрограммы **«Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Строительство очистных сооружений Г.о.Шатура (в т.ч.ПИР) | 12000 куб.м./  сут | г.  Рошаль | ЖКХ | | 20.01.2024-  29.11.2027 | 30.11.2027 | **1 008 045,74** | 0,0 | Итого: | 1 008 045,74 | 1 008 045,74 |  | 11 218,3 | 16 827,44 | 280 000 | 700 000 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 947 562,98 | 947 562,98 |  | 10 545,2 | 15 817,78 | 263200 | 658 000 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Городского округа Шатура | 60 482,76 | 60 482,76 |  | 673,10 | 1 009,66 | 16 800 | 42 000 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 947 562,98 | 947 562,98 |  | 10 545,2 | 15 817,78 | 263200 | 658 000 | - | МЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 60 482,76 | 60 482,76 |  | 673,10 | 1 009,66 | 16 800 | 42 000 | - | Администрация Городского округа Шатура |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **02.01.**

Подпрограммы **«Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | 20 |
| 1. | Реконструкция КНС г.о.Шатура (бывшая территория г.о.Рошаль) ПИР | 500 куб.м. /сут | Г.Рошаль | МЖКХ | | 20.01.2025  29.11.2028 | 30.11.2028 | 540 737,74 | 0,0 | Итого: | 540737,74 | 540737,74 |  |  | 23 131,46 | 15 421,28 | | 251 093,00 | | 251092,00 | | - | |  | |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 508292,9 | 508292,9 |  |  | 21 743,0 | 14 496,0 | | 236 027,42 | | 236 026,48 | | - | | МЖКХ | |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | - | |  | |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | - | |  | |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 32 444,84 | 32 444,84 |  |  | 1 388,46 | 925,28 | | 15 065,58 | | 15065,52 | | **-** | | Администрация Городского округа Шатура | |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | 540737,74 | 540737,74 |  |  | 23 131,46 | 15 421,28 | | 251 093,0 | | 251092,00 | | - | |  | |
| Средства  бюджета Московской области | 508292,9 | 508292,9 |  |  | 21 743,0 | 14 496,0 | | 236 027,42 | | 236 026,48 | | - | |  | |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | - | |  | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | - | |  | |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 32 444,84 | 17 379,32 |  |  | 1 388,46 | 925,28 | | 15 065,58 | | 15 065,52 | | **-** | |  | |

**7.3.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3** **«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 –** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | **1134 982,32** | 45 523,7 | **509 707,39** | | | | | | | | | **378 041,23** | **54 000,00** | 147710,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | **1 024434,47** | 39279,33 | **468 766, 83** | | | | | | | | | **346 548,49** | **45 468,00** | 124371,82 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **110 547,85** | 6244,37 | **40 940,56** | | | | | | | | | **31 492,74** | **8 532,00** | 23338,18 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.** – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения  муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | **1134 982,32** | 45 523,7 | **509 707,39** | | | | | | | | | **378 041,23** | **54 000,00** | 147710,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | **1 024434,47** | 39279,33 | **468 766, 83** | | | | | | | | | **346 548,49** | **45 468,00** | 124371,82 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **110 547,85** | 6244,37 | **40 940,56** | | | | | | | | | 31 492,74 | **8 532,00** | 23338,18 | 0,0 |
| **Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 11 | 0 | 3 | 0 | | | 0 | 0 | | | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | Х |
| 1.1.1. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП) | 2023-2024 | Итого | **242 397,15** | 6 319,18 | **140 789,03** | | | | | | | | | **95 288,94** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | **227 704,22** | 5 940,03 | **132 192,59** | | | | | | | | | **89 571,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **14 692,93** | 379,15 | **8 596,44** | | | | | | | | | **5 717,34** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП) | 2023-2024 | Итого | **266 772,24** | 25234,19 | **137 155,60** | | | | | | | | | **104 382,45** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | **250 769,67** | 24 237,44 | **128 412,73** | | | | | | | | | **98 119,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **16 002,57** | 996,75 | **8 742,87** | | | | | | | | | **6 262,95** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) | 2023-2024 | Итого | **232 515,43** | 9 682,83 | **134 363,35** | | | | | | | | | **88 469,25** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | **218 414,16** | 9 101,86 | **126 151,21** | | | | | | | | | **83 161,09** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **14 101,27** | 580,97 | **8 212,14** | | | | | | | | | **5 308,16** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Строительство БМК по адресу: г.Шатура, мкр.Керва (в т.ч.ПИР) | 2024-2026 | Итого | 76 500,0 | 0,0 | 19 550,00 | | | | | | | | | 29 950,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 413,00 | 0,0 | 16 461,10 | | | | | | | | | 25217,90 | 22 734,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 12 087,00 | 0,0 | 3 088,90 | | | | | | | | | 4 732,10 | 4266,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Строительство БМК п.Шатурторф (в т.ч.ПИР) | 2024-2025 | Итого | **88 300,00** | 0,0 | **77 849,41** | | | | | | | | | 10 450,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 74 348,60 | 0,0 | 65 549,20 | | | | | | | | | 8 799,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **13 951,40** | 0,0 | **12 300,21** | | | | | | | | | 1 651,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Строительство Г.о. Шатура, ЦУС "Мир" (в т.ч. ПИР и ТП) | 2025-2026 | Итого | 76 500,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 49 500,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 413,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 41 679,0 | 22 734,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 12 087,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 7 821,00 | 4 266,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Строительство БМК Г.о.Шатура, с.Пышлицы (в т.ч. ПИР) | 2026-2027 | Итого | **56 810,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 56 810,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | **47834,02** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 47834,02 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **8 975,98** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 8 975,98 | 0,0 |
| 1.1.8 | Газовая котельная, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, пос. Туголесский Бор (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого | 72 787,5 | 4 287,5 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 68 500,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 57 677,0 |  | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 57 677,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 15 110,50 | 4 287,5 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 10 823,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Строительство КНР д. Маврино Г. о. Шатура, (в т.ч.ПИР) | 2027 | Итого | 7 000,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 7 000,00 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 894,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5 894,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 106,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1 106,0 | 0,0 |
| 1.1.  10 | Строительство КНР д.Кобелево г.Шатура (в т.ч. ПИР) | 2027 | Итого | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 8 400,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 072,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 7 072,80 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 327,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1 327,20 | 0,0 |
| 1.1.11 | Строительство КНР г.Шатура, подсобное хозяйство (в т.ч.ПИР) | 2026-2027 | Итого | **7 000,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | **5 894,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5 894,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **1 106,0** | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1 106,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.03.** – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 02 –** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 751 031,30 | 93597,77 | 448 474,63 | | | | | | | | | 73 498,9 | 67 475,0 | 67 985,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 731558,86 | 87981,89 | 444596,65 | | | | | | | | | 71647,92 | 63426,50 | 63 905,9 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 19 472,44 | 5 615,88 | 3 877,98 | | | | | | | | | 1 850,98 | 4 048,50 | 4 079,10 | 0,0 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01** – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 271863,98 | 40921,21 | 64 632,95 | | | | | | | | | 30849,82 | 67 475,0 | 67 985,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 255552,14 | 38465,93 | 60 754,97 | | | | | | | | | 28998,84 | 63426,50 | 63 905,90 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 16 311,84 | 2 455,28 | 3 877,98 | | | | | | | | | 1 850,98 | 4 048,50 | 4 079,10 | 0,0 |
| **Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 20 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2.1.1. | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура  (в т.ч.ПИР) | 2023-2025 | Итого | 136 403,98 | 40921,21 | 64 632,95 | | | | | | | | | 30849,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 128219,74 | 38465,93 | 60 754,97 | | | | | | | | | 28998,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 8184,24 | 2 455,28 | 3 877,98 | | | | | | | | | 1 850,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Сети холодного водоснабжения, Шатура, ул.Полевая | 2026-2027 | Итого | 8 720,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 4 360,0 | 4 360,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 196,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 4 098,4 | 4 098,40 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 523,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 261,60 | 261,60 | 0,0 |
| 2.2.3. | Сети холодного водоснабжения, Шатура, ул. Калинина, д.85 | 2026-2027 | Итого | 4 170,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 2 085,0 | 2 085,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 919,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 959,90 | 1 959,90 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 250,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 125,10 | 125,10 | 0,0 |
| 2.2.4. | Сети холодного водоснабжения, Шатура, Дача Винтера | 2026-2027 | Итого | 1 030,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 515,0 | 515,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 968,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 484,10 | 484,10 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 61,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 30,90 | 30,90 | 0,0 |
| 2.2.5. | Сети холодного водоснабжения, Шатура,от ул. Комсомольской до ул. Зеленая | 2026-2027 | Итого | 2 700,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 538,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 269,0 | 1 269,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 162,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 81,0 | 81,0 | 0,0 |
| 2.2.6. | Сети холодного водоснабжения, Шатура,от ул. Большевик до ул. 1-й проезд | 2026-2027 | Итого | 4360,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 2 180,0 | 2 180,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4098,40 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 2 049,2 | 2 049,20 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 261,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 130,80 | 130,80 | 0,0 |
| 2.2.7. | Сети холодного водоснабжения, Шатура, ул.40 лет Октября от ул.Большевик | 2026-2027 | Итого | 5 910,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 2 955,0 | 2 955,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 554,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 2 777,70 | 2 777,70 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 354,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 177,30 | 177,30 | 0,0 |
| 2.2.8. | Сети холодного водоснабжения, Шатура, п.Мещерский Бор | 2026-2027 | Итого | 2 550,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 275,0 | 1 275,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 397,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 198,50 | 1 198,50 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 153,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 76,50 | 76,50 | 0,0 |
| 2.2.29 | Сети холодного водоснабжения, Шатура, п.Шатурторф, 12-й поселок | 2026-2027 | Итого | 7 460,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 3 730,0 | 3 730,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 012,40 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 3 506,20 | 3 506,20 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 447,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 223,80 | 223,80 | 0,0 |
| 2.2.  10 | Сети холодного водоснабжения, Шатура, п.Шатурторф, 19-й поселок | 2026-2027 | Итого | 2 550,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 275,0 | 1 275,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 397,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 198,50 | 1 198,50 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 153,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 76,50 | 76,50 | 0,0 |
| 2.2.  11 | Сети холодного водоснабжения, Шатура, микрорайон Керва | 2026-2027 | Итого | 26 760,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 13 380,0 | 13 380,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 25 154,40 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 12 577,2 | 12 577,2 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 605,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 802,80 | 802,80 | 0,0 |
| 2.2.  12 | Сети холодного водоснабжения, Шатура, с.Кривандино | 2026-2027 | Итого | 16 220,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 15 246,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 7 623,40 | 7 623,40 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 973,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 486,60 | 486,60 | 0,0 |
| 2.2. 13 | Сети холодного водоснабжения, Шатура, уч.Лесхоз с.Середниково | 2026-2027 | Итого | 16 220,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 8 110,0 | 8 110,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 15 246,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 7 623,40 | 7 623,40 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 973,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 486,60 | 486,60 | 0,0 |
| 2.2.  14 | Сети холодного водоснабжения Шатура, с.Шарапово | 2026-2027 | Итого | 2 490,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 245,0 | 1 245,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 340,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 170,30 | 1 170,30 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 149,40 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 74,70 | 74,70 | 0,0 |
| 2.2.  15 | Сети холодного водоснабжения Шатура, с.Пышлицы | 2026-2027 | Итого | 1 830,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 915,00 | 915,00 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 720,20- | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 860,10 | 860,10 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 109,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 54,90 | 54,90 | 0,0 |
| 2.2.  16 | Сети холодного водоснабжения Шатура, ЦУС «Мир» | 2026-2027 | Итого | 16 200,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 8 100,00 | 8100,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 15 228,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 7 614,00 | 7614,00 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 972,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 486,00 | 486,00 | 0,0 |
| 2.2.  17 | Сети холодного водоснабжения Шатура, д. Лузгарино | 2026-2027 | Итого | 2 500,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 250,00 | 1250,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 350,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 175,00 | 1175,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 150,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,0 |
| 2.2.  18 | Сети холодного водоснабжения Шатура, д.Голыгино | 2026-2027 | Средства бюджета Московской области | 2 010,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 005,00 | 1005,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 889,40 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 944,70 | 944,70 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 120,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 60,30 | 60,30 | 0,0 |
| 2.2.  19 | Сети холодного водоснабжения Шатура, п.Туголесский Бор | 2026-2027 | Средства бюджета Московской области | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 495,00 | 1005,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1 410.00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 465,30 | 944,70 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 90,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 29,70 | 60,30 | 0,0 |
| 2.2.  20 | Сети холодного водоснабжения Шатура, п.Лесозавод | 2026-2027 | Средства бюджета Московской области | 3 570,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 785,00 | 1785,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 355,80 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 677,90 | 1677,90 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 214,20 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 107,10 | 107,10 | 0,0 |
| 2.2.21 | Сети холодного водоснабжения, Шатура, уч.Лесхоз с.Середниково | 2026-2027 | Средства бюджета Московской области | 6 710,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 3 355,0 | 3355,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 6 307,40 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 3 153,7 | 3153,7 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 402,60 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 201,30 | 201,30 | 0,0 |
| 2.2.22. | Строительство водопроводной сети для подключения объекта «Земельные участки, предоставленные многодетным семьям по адресу: Московская область, Г.о.Шатура, г.Шатура ул.Луговая, ул.Кленовая, ул.Беговая, ул.Тихая (в т.ч. ПИР) |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | **Мероприятие 02.02** – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 479 167,32 | 52676,56 | 383 841,68 | | | | | | | | | 42649,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 476 006,72 | 49515,96 | 383 841,68 | | | | | | | | | 42649,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 160,60 | 3 160,60 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения**, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 8 | 0 | 7 | 0 | | | 0 | 0 | | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт сетей ВС, Г.о.Шатура  (1 этап) | 2023-2025 | Итого | 479 167,32 | 42649,08 | 383 841,68 | | | | | | | | | 42649,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 476 006,72 | 49515,96 | 383 841,68 | | | | | | | | | 42649,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3 160,60 | 3 160,60 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | **Мероприятие 02.03** – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие 04 –** Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" |  | Итого | 67900,0 | 67900,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 67900,0 | 67900,00 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | **Мероприятие 04.01.**  Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 | | 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | **Мероприятие 04.02** – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения**, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | **Мероприятие 04.03** – Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области |  | Итого | 67 900,00 | 67900,00 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 67 900,00 | 67900,00 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области, % | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Основное мероприятие 05**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры городских округов | 2023-2024 | Итого | 3000,0 | 2000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 3000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | **Мероприятие 05.01.**  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023 | Итого | 599,0 | 599,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 599,0 | 599,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | **Мероприятие 05.02.**  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализация схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023 | Итого | 401,0 | 401,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 401,0 | 401,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | **Мероприятие 05.03.**  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2013 | Итого | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед.** | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | **1 956 913,62** | 209021,47 | **959 182,02** | | | | | | | | | **451 540,13** | **121475,00** | 215695,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | **1 755 993,33** | 127261,22 | **913 363, 48** | | | | | | | | | **418 196,41** | **108 894,5** | 188277,72 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа Шатура | **200 920,29** | 81760,25 | **45 818,54** | | | | | | | | | **33 343,72** | **12 580,5** | 27417,28 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **01.01.**

Подпрограммы «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП) |  | п.Бакшеево | | МЖКХ | | 01.01.2023 | 25.12.2023 | **242 397,15** | 0,0 | Итого: | **242 397,15** | **242 397,15** | 6319,18 | **140 789,03** | **95 288,94** | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | **227 704,22** | **227 704,22** | 5 940,03 | **132 192,59** | **89 571,6** | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | **14 692,93** | **14 692,93** | 379,15 | **8 596,44** | **5 717,34** | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | **242 397,15** | **242 397,15** | 6319,18 | **140 789,03** | **95 288,94** | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | **227 704,22** | **227 704,22** | 5 940,03 | **132 192,59** | **89 571,6** | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | **14 692,93** | **14 692,93** | 379,15 | **8 596,44** | **5 717,34** | - |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **01.01.**

Подпрограммы **«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) |  | П.Радовицкий | | МЖКХ | | 01.01.2023 | 25.12.2024 | **232 515,43** | 0,0 | Итого: | **232 515,43** | **232 515,43** | 9682,83 | **134 363,35** | **88 469,25** | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | **218 414,16** | **218 414,16** | 9 101,86 | **126 151,21** | **83 161,09** | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | **14 101,27** | **14 101,27** | 580,97 | **8 212,14** | **5 308,16** | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | **232 515,43** | **232 515,43** | 9682,83 | **134 363,35** | **88 469,25** | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | **218 414,16** | **218 414,16** | 9 101,86 | **126 151,21** | **83 161,09** | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | **14 101,27** | **14 101,27** | 580,97 | **8 212,14** | **5 308,16** | - |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **01.01.**

Подпрограммы **««Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП) |  | П.Мишеронский | | МЖКХ | | 01.01.2023 | 25.12.2024 | **266 772,24** | 0,0 | Итого: | **266 772,24** | **266 772,24** | 25 234,19 | **137 155,60** | **104 382,45** | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | **250 769,67** | **250 769,67** | 24 237,44 | **128 412,73** | **98 119,5** | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | **16 002,57** | **16 002,57** | 996,75 | **8 742,87** | **6 262,95** | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | **266 772,24** | **266 772,24** | 25 234,19 | **137 155,60** | **104 382,45** | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | **250 769,67** | **250 769,67** | 24 237,44 | **128 412,73** | **98 119,5** | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | **16 002,57** | **16 002,57** | 996,75 | **8 742,87** | **6 262,95** | - |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **01.01.**

Подпрограммы **««Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, мкр.Керва  (в т.ч.ПИР) | 8,6 Гкал/ч | Мкр.  Керва | | МЖКХ | | 20.01.2024  29.11.2026 | 30.11.2026 | 76500,0 | 0,0 | Итого: | 76 500,0 | 76 500,0 |  | 19 550,0 | 29 950,0 | 27 000,0 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 64 413,00 | 64 413,00 |  | 16 461,10 | 25 217,90 | 22 734,0 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 12 087,00 | 12 087,00 |  | 3 088,90 | 4 732,10 | 4 266,0 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | 76 500,0 | 76 500,0 |  | 19 550,0 | 29 950,0 | 27 000,0 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 64 413,00 | 64 413,00 |  | 16 461,10 | 25 217,90 | 22 734,0 | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 12 087,00 | 12 087,00 |  | 3 088,90 | 4 732,10 | 4 266,0 | - |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **01.01.**

Подпрограммы **««Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п.Шатурторф (в т.ч.ПИР) | 13 Гкал/ч | п. Шатурторф | | МЖКХ | | 20.01.2024  29.11.2025 | 30.11.2025 | 88 300,00 | 0,0 | Итого: | **88 300,00** | **88 300,00** |  | **77 849,41** | 10 450,59 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 74 348,60 | 74 348,60 |  | 65 549,20 | 8 799,40 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | **13 951,40** | **13 951,40** |  | **12 300,21** | 1 651,19 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | **88 300,00** | **88 300,00** |  | **77 849,41** | 10 450,59 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 74 348,60 | 74 348,60 |  | 65 549,20 | 8 799,40 | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | **13 951,40** | **13 951,40** |  | **12 300,21** | 1 651,19 | - |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **01.01.**

Подпрограммы **««Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство блочно-модульной газовой котельной, по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, ЦУС "Мир" (в т.ч. ПИР и ТП) | 8,6 Гкал/ч | ЦУС «Мир» | | МЖКХ | | 20.01.2024  29.11.2026 | 30.11.2025 | 76500,00 | 0,0 | Итого: | 76 500,00 | 76 500,00 |  |  | 49 500,00 | 27 000,00 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 64 413,00 | 64 413,00 |  |  | 41 679,00 | 22 734,00 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 12 087,00 | 12 087,00 |  |  | 7 821,00 | 4 266,00 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | 76 500,00 | 76 500,00 |  |  | 49 500,00 | 27 000,00 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 64 413,00 | 64 413,00 |  |  | 41 679,00 | 22 734,00 | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 12 087,00 | 12 087,00 |  |  | 7 821,00 | 4 266,00 | - |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности Городского округа Шатура

Финансирование, которых предусмотрено мероприятием **02.01.**

Подпрограммы  **«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | | Адрес объекта | | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.ХХ\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ, (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Шатура |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура  ( в т.ч. ПИР) |  | Г.Рошаль | | МЖКХ | | 20.01.2023  29.11.2029 | 30.11.2029 | 136 403,98 | 0,0 | Итого: | 136 403,98 | 136 403,98 | 40921,21 | 64 632,95 | 30 849,82 | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 128 219,74 | 128 219,74 | 38 465,93 | 60 754,97 | 28998,84 | - | МЖКХ |
| 0,0 | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| 0,0 | Средства бюджета  Городского округа Шатура | 8 184,24 | 8 184,24 | 2455,28 | 3 877,98 | 1850,98 | - | Администрация Городского округа Шатура |
|  | X | X | X | | Всего по мероприятию: | | X | X | X | X | Всего: | 136 403,98 | 136 403,98 | 40921,21 | 64 632,95 | 30 849,82 | - |  |
| Средства  бюджета Московской области | 128 219,74 | 128 219,74 | 38 465,93 | 60 754,97 | 28998,84 | - |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |
| Средства бюджета  Городского округа Шатура | 8 184,24 | 8 184,24 | 2455,28 | 3 877,98 | 1850,98 | - |  |

**7.4.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обращение с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 03** –  Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 03.01 –** Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.5.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.** Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2024-2025 | Итого | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 1 200,0 | 0,0 | 600,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.03.**  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2024-2025 | Итого | 1200,00 | 0,0 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 1200,00 | 0,0 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км** | Х | Х | Всего: | 2023 | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 12,0 | 0 | 6,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 6,0 | | | | | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.10.**  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы |  | Итого | 0,0 | 0,0 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед.** | Х | Х | Всего: | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.** Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023 | Итого | 3975,75 | 3975,75 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 3975,75 | 3975,75 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед.** | Х | Х | Всего: | Итого 2024 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Мероприятие 02.02.**  Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 3975,75 | 3975,75 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 3975,75 | 3975,75 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов,ед.** | Х | Х | Всего: | 2023 | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | |
| 1795 | 1795 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 03.** Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | **Мероприятие 03.01.**  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области",ед.** | Х | Х | Всего: | 2023 | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 5 175,75 | 3975,75 | 600,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 175,75 | 3975,75 | 600,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.6.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6**

**«Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 -** Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2024 | Итого | 15 459,41818 | 12697,41818 | 2 762,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа | 15 459,41818 | 12697,41818 | 2 762,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Строительство  газопровода к  населенным пунктам с последующей газификацией |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уровень газификации Городского округа Шатура |  |  | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | **Мероприятие 01.02.**  Организация в границах Городского округа газоснабжения населения |  | Итого | 15 459,41818 | 12697,41818 | 2 762,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа | 15 459,41818 | 12697,41818 | 2 762,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уровень газификации Городского округа Шатура | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | В том числе: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 15 459,41818 | 12697,41818 | 2 762,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Городского округа | 15 459,41818 | 12697,41818 | 2 762,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая программа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 –**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01 -** Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01. 02-** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03 -** Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**7.8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2024 | Итого | 734 953,846 | 80 139,846 | 654 814,00 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 654 814,00 | 0,0 | 654 814,00 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 80 139,846 | 80 139,846 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01** - Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02 -** Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023 | Итого | 80 139,846 | 80 139,846 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 80 139,846 | 80 139,846 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.3. | **Мероприятие 01.03 -** Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы,% | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
|  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.4. | **Мероприятие 01.04.**  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры\* |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.5. | **Мероприятие 01.05.**  Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы ( тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за факторинговые услуги | 2024 | Итого | 654 814,00 | 0,0 | 654 814,00 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 654 814,00 | 0,0 | 654 814,00 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 654813141,53 рублей за иные обязательные платежи (аренду недвижимого имущества и оказанные услуги по обслуживанию тепловых сетей) и (или) за энергоресурсы (тепловую энергию и теплоноситель) в рамках непогашенной суммы основного долга в соответствии с судебными решениями с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2024 год | | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |  |  |  |  |
| 100 | 0 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02.** Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 2 210,0 | 527,0 | 561,0 | | | | | | | | | | | | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 2 210,0 | 527,0 | 561,0 | | | | | | | | | | | | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Мероприятие 02.05.**  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 2 210,0 | 527,0 | 561,0 | | | | | | | | | | | | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 210,0 | 527,0 | 561,0 | | | | | | | | | | | | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 737 163,846 | 80 666,846 | 655 375,00 | | | | | | | | | | | | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 657 024,00 | 527,0 | 655 375,00 | | | | | | | | | | | | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Шатура | 80 139,846 | 80 139,846 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |